EHITUSOBJEKTI ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

Käesolev AKT koostatakse üleandmise-vastuvõtmise toimumise päeval ja allkirjastatakse Lepingu poolte täievoliliste esindajate poolt.

| 1. Ehitusobjekt või selle osa, töövõtt või selle osa | Tallinna 12 Paide linn rekonstrueerimistööd |
| --- | --- |
| Leping nr: | E7846/14 |
| Tellija: | Riigi Kinnisvara AS , |
| Rentniku esindaja | Politsei- ja Piirivalveamet |
| Töövõtja: | OÜ Jaagor Grupp |
| Omanikujärelevalve: | OÜ Casaverde |
| Toimumise aeg ja koht: | 25.03.2015.a. Tallinna 12, Paide |
| 2. Osavõtjad |  |
| Tellija volitatud esindaja(d) (RKAS, kui lepinguline esindaja) | Einar Künnapuu Marko Pihelpuu |
| Rentniku esindajad (Politsei- ja Piirivalveamet) | Jüri Loikmaa |
| Töövõtja esindajad (üleandja) | Ingmar Kiidjärv |
| Omanikujärelvalve esindaja | Alar Vinkel |
| 3. Tööde teostamise aeg |  |
| Lepingujärgne tööde teostamise aeg | 25.09.2014 kuni 25.03.2015 |
| Tegelik tööde teostamise aeg ja tähtaegadest mittekinnipidamise põhjused | 25.09.2014 kuni 30.06.2015 |
| 4. Ametkondlikud ülevaatused |  |
| Üleantud teostusdokumentatsioon | Esitatud: - Riigi Kinnisvara AS Marko Pihelpuu - Politsei- ja Piirivalveamet - Paide Linnavalitsus |
| Kasutusload | - |
| Võtmed, läbipääsu kaardid | Üle antud, Jüri Loikmaa (Politsei- ja Piirivalveamet) |
| Koolitus | Läbi viidud, Jüri Loikmaa (Politsei- ja Piirivalveamet) |
| 5. Vaegtööd |  |
| Tööde loetelu ja lõpetamise tähtajad | - Hoone fassaad värvimata, seoses ebasobiva välistemperatuuriga. Tööde teostamise tähtaeg 30.06.2015.a. - Värvida üle metallist katusevõre. Tööde teostamise tähtaeg 30.06.2015.a. - Süvistada fassaadile ka tänavapoolne parempoolse valgusti toitekaabel. Tööde teostamise tähtaeg 30.06.2015.a. - Paigaldada kõik fassaadi (otsad, hoovipoolsed küljed) pinnale jäävad kaablid metalltorusse. Tööde teostamise tähtaeg 30.06.2015.a. - Silikoonida välistrepi vuugid. Tööde teostamise tähtaeg 30.06.2015.a. |
| 6. Tööde heakskiitmine ja vastuvõtmine: | Töövõtja poolt teostatud töö on Tellija poolt vastu võetud. |
| 7. Garantiid |  |
| Esitatud tagatised | 15-022 538-GF SWEDBANK |
| Kindlustuse lõppemine |  |
| Garantiiaja algus | 25.03.2015 |
| Garantiiaja lõpp | 25.03.2018 |
| 8. LÕPPARUANNE |  |
| Lepingu maksumus koos Tellija reserviga (ilma käibemaksuta) | 207 211,20 |
| Lepingu maksumus ilma Tellija reservita (ilma käibemaksuta) | 197 344,00 |
| Lisa ja muudatustööde maksumus (ilma käibemaksuta) | 9 704,74 |
| Tegelik Tööde maksumus kokku (ilma käibemaksuta) | 207 048,74 |
| Mahaarvamised, (viivised ja leppetrahvid) | 0 |
| Tegelik teostatud Töö eest väljamakstav summa | 207 048,74 + km.20% |
| Vastuvõtmise hetkeks teostamata tööde summa | 10 197,46 |
| Ajutised rahalised kinnipidamised | 0 |
| 9. Muud märkused |  |
| Selle akti kinnitavad allkirjadega: /RKAS/ Einar Künnapuu, Marko Pihelpuu /Politsei- ja Piirivalveamet/ Jüri Loikmaa /Töövõtja / OÜ Jaagor Grupp / Ingmar Kiidjärv /Omanikujärelevalve/ Alar Vinkel |  |