|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Juhis nr 19** | | | |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus (edaspidi ka objekt) | | |
| Kuupäev: | 11.08.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord | |  |
| Omanikujärelevalve: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht | |  |
| Teema: | Tugipeenra materjalide muudatused | | |
| *Vastavalt omanikujärelevalve käsunduslepingu lisa 2 punktile 4.12 ja tee-ehituse töövõtulepingu lisa nr 6 punktile 2.6 ning tuginedes RHS § 123 lg 1 punktile 1 ja arvestades asjaolusid, et:*   1. *vaja on rajada tugipeenrad paksustega: h=20 cm 650 m2 ja h=11 cm 321 m2, projektis ja kululoendis selliste paksustega tugipeenrad puuduvad;* 2. *projektset mahtu peenarde kindlustamiseks (artikkel 44501 b Urge suunal) h=10 cm 284 m2 tegelikkuses ei ole, vaid paksus peab olema 11 cm. Seetõttu on 10 cm paksune tugipeenar ärajääv töö;*   *annab Insener juhise rajada kindlustatud tugipeenrad ülaltoodud lõikes a) nimetatud paksustega.*  *Tööde maksumus muutub järgnevalt:*   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Ärajääv töö* | | | | | | | *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* | | *44501b* | *Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 10 cm* | *m2* | *284* | *3,68* | *1 045,12* | | *Lisanduv töö* | | | | | | | *Artikkel* | *Töö kirjeldus* | *Mõõtühik* | *Maht* | *Ühiku hind* | *Summa* | | *44501h* | *Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 20 cm* | *m2* | *650* | *5,55* | *3 607,50* | | *44501i* | *Peenarde kindlustamine (purustatud kruus, killustik jne.) paksusega 11 cm* | *m2* | *321* | *4,05* | *1 300,05* | | *Kokku asendustöö* | | | | | *3 862,43* | | *Kokku muudatus* | | | | | *3 862,43* | | | | |
| *Käesolev juhis kehtib ainult koos Tellija kooskõlastusega*  **Muudatus ei too kaasa:**   * Tööde kvaliteedi kahanemist; * Teemaa piiridest väljumist; * Tööde ajagraafiku muutust.   **Lisad:**   1. *Lisa 1 Taotlus/hinnapakkumus*   **Koostanud: Insener/** *Rein Kaseleht*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kooskõlastanud: Tellija/** *Arto Juhansoo*  /allkirjastatud digitaalselt/  **Kätte saanud: Töövõtja/** *Hannes Kivilo*  /allkirjastatud digitaalselt/ | | | |