2025. aasta kriisikomisjoni tegevuste kokkuvõte

|  | Planeeritud tegevus | Teostatud tegevus | Lisainformatsioon |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kriisivalmiduse infoõhtu KOV tiheasustusalade elanikele | Ei teostatud |  |
| 2 | Kriisivalmiduse populariseerimine kogukondade valmisoleku tõstmiseks ja otsekontaktide loomine | Teostatud III kvartal (külavanemate koosolek) |  |
| 3 | Hädaabiseaduse muudatustest tulenevate kohustuste kirjeldamine | Kriisikomisjoni 26.märts 2025 protokoll nr 2 |  |
| 4 | Ressursikataloogi seire ja uuendamine Kogu aasta vältel | Pidev tegevus, sh uue kriisiplaani koostamise ajal |  |
| 2025. aasta lisategevused |  |  |  |
| 5 | Kinnitatud Kuusalu valla korraldavate elutähtsate teenuste kirjeldus ja toimepidevuse nõuded | 20.06.2025 |  |
| 6 | Määratud elutähtsa teenuse osutajad | 24.07.2025 |  |
| 7 | Kinnitatud omavalitsuse riskianalüüs | 27.06.2025 |  |
| 8 | Osaletud kahel suuremal kriisireguleerimisõppusel (Kevadmurd25, DELA25) | Tehtud. | Kevadmurd25 aktiivne osalemine eesmärgiga testida kriisimeeskonna moodustamist ning sotsiaalteenuste toimepidevust. DELA25 osalemine vaatlejana eesmärgida saada aimu ootustest KOV suunal sõjaeelsel ajal. |
| 9 | 3 kriisikomisjoni korralist koosolekut | 05.02.2025 26.03.2025 19.11.2025 |  |
| 10 | Alustatud haridusasutuste ja seltsimajade varjumisvõimaluste kaardistust | August 2025 |  |
| 11 | Koostatud kriisiplaani põhi küladele | Oktoober 2025 |  |
| 12 | Starlink seadme testimiseks | Oktoober 2025 | Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi algatus. |
| 13 | Osalemine Kõrgematel Elanikkonnakaitse koolitusel | November 2025, osales Sven Jablonski |  |
| 14 | Osalemine riskikommunikatsiooni koolitusel | September 2025, osales Sven Jablonski |  |
| 15 | Osalemine ulatusliku evakuatsiooni koolitused | 29.05.2025. Osales Sven Jablonski |  |

Kokkuvõtte koostaja:

Sven Jablonski

Kuusalu vallavalitsuse kriisispetsialist

sven.jablonski@kuusalu.ee

tel 5557 0758