Põlva, Võru ja Valga maakonna tolmuvaba katte ehitus

Teede ehitusE JA REMONDI kvaliteedi

tagamise plaan

Tellija: 	Transpordiamet

Insener:	AS Infragate

Töövõtja:	TREF AS

Esindaja:	projektijuht Jorma Valge

Koostas: projektijuht Jorma Valge

Koostatud: aprill 2026

Sisukord

1.	LEPINGU ÜLDANDMED	4

2.	PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS	4

3.	RISKIANALÜÜS	5

3.1 Objekti riskide hindamine	5

3.2 Tegevuskava riskide vähendamiseks	7

4.	TÖÖVÕTJA ORGANISATSIOON	10

4.1 Lühiülevaade ettevõttest	10

4.2 Projekti juhtimisstruktuur	11

4.3 Pädevus	12

4.4 Võtmeisikute ülesanded	13

4.5 Tugiteenused	14

4.6 Kasutatavad tehnilised ressursid	14

4.7 Kasutatavad põhimaterjalid	15

5.	ALLTÖÖVÕTJAD	17

6.	KOMMUNIKATSIOON	17

6.1 Koosolekud	17

6.2 Kirjavahetus ja dokumentide kontrollimise ja edastamise protseduurid	18

6.3 Peatöövõtja sisemise informatsiooni liikumine ja suhtlemine alltöövõtjate ning kolmandate osapooltega	18

6.4 Muudatuste protseduurid	19

7.	TÖÖDE PLANEERIMINE	20

7.1 Töö etapikohane planeerimine	20

7.2 Aja- ja rahalise täitmise graafiku koostamine ja haldamine	21

7.3 Eritööde tehnilised tööplaanid	21

7.4 Aruandlus	22

8.	TÖÖDE JA MATERJALIDE KVALITEEDI KONTROLLIMISE JA TAGAMISE PROTSEDUURID	23

8.1 Alltöövõtjate töö kvaliteedi kontroll	23

8.2 Tööetappide kohased kvaliteedinõuded ja kvaliteedi tagamine	24

8.3 Materjalide ja toodete kvaliteedi tagamine	25

8.4 Töömahtude mõõtmine	26

8.5 Tehtud tööde aktid	26

8.6 Tööjoonised/projekteerimine	26

9.	TÖÖDE ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTUPROTSEDUURID	27

10.	KESKKONNATEGEVUSKAVA JA JÄRGIMISE PROTSEDUURID	28

11.	LIIKLUSKORRALDUS JA OHUTUSE TAGAMISE PROTSEDUURID	30

12.	TÖÖOHUTUSE NÕUETE KONTROLL JA JÄRGIMINE	31

13.	RIKKUMISTE JA PUUDUSTE, TEAVITAMISE JA KÕRVALDAMISE PROTSEDUURID	32

14.	TEEHOIUTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE	33

15.	GARANTIIAJA TEGEVUSED	33

16.	INFOSÜSTEEMID	34

17.	KVALITEEDI TAGAMISE PLAANI TÄIENDAMINE	34

18.	REKLAMATSIOONID	34

19.	TÄIENDAVATE SEADUSANDLIKE AKTIDE JA JUHENDMATERJALIDE NING TRANSPORDIAMETI KÄSKKIRJADE LOETELU	35

20.	LISAD	35

Lisa 1. Projekti kontaktisikute tabeli näidis	35

Lisa 2. Töövõtja vastutusmaatriks	36

Lisa 3. Projekti kvaliteedi tagamise plaani ja teostusaruande vorm	38

Lisa 4. Ohutus- ja keskkonnaplaanide vorm	39

Lisa 5. Tööetapikohase kirjelduse näidis	40

Lisa 6. Kõrvalekallete aruanne ehk mittevastavuse akti vorm	41

Lisa 7. Iganädalane ohutusalane kontrollakt	42

Lisa 8. Täitevdokumentatsiooni kaustade loetelu	44

- LEPINGU ÜLDANDMED

| Lepingu nimetus | Põlva, Võru ja Valga maakonna tolmuvaba katte ehitus |  |
| --- | --- | --- |
| Maksumus | 2 977 500,00 € |  |
| Täitmistähtaeg ja garantiiperiood | Töö teostamise tähtaeg on 5 kuud, 05.2026 -10.2026 a. | Garantiiperiood on 3 aastat. |
| Eritingimused | Põhineb ühikhindadel |  |
| Tellija | Transpordiamet, Gened Sander |  |
| Projekteerija |  |  |
| Järelevalve | Infragate AS, Mati Kärner |  |

- PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS

Projekti eesmärk on teostada viie riigitee lõigu kruusateedele tolmuvaba katte ehitus, kasutades MSE 20 + 2x pindamise tehnoloogiat, bimac tehnoloogiat ja 2xE pindamise tehnoloogiat et parandada teekatte kvaliteeti, liiklusohutust ja vähendada teetolmu.

Teetööd toimuvad järgmistel lõikudel:

- Riigitee 18109 Veriora-Soohara km 0,704-3,617 ja 3,795-6,384

- Riigitee 18136 Maaritsa-Prangli km 0,538-4,881

- Riigitee 18153 Peri-Partsi km 0,02-4,193

- Riigitee 23168 Neeruti-Makita km 0,035-6,827

- Riigitee 25103 Vaabina-Sõmerpalu km 0,182-9,705

- Riigitee 25180 Tobrova-Uusvada-Kitsõ km 0,058-1,126 ja 1,72-3,577

Olulisemad töölõigud:

- Võsa raie ja üksikpuude langetamine.

- Kraavide kaevamine ja kraavipõhja kindlustamine killustikuga geotekstiilil.

- Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine ja muldkeha ehitamine

- Mustsegust katte valmistamine ja laotamine kohapeal segades (freespuru, killustik ja bituumen).

- Kergimmutatud killustikaluse ehitus.

- 2x pindamine (bituumenemulsioon + killustik) neljal teelõigul ja 2x E pindamine kahel teelõigul.

- Truupide rajamine koos truubiotste kindlustamisega.

- Liikluskorraldus- ja ohutusvahendite paigaldus.

- Ehitusgeodeetilised tööd ja teostusmõõdistused DWG ja PDF formaadis.

Tabel 1. Jälgimisnäitajad

| Nimetus | Maht kokku |
| --- | --- |
| Põlva, Võru ja Valga maakonna tolmuvaba katte ehitus |  |
| Mustsegust kiht | 137 650 m2 |
| Kergimmutatud killustikalus | 62 000 m2 |
| Teekatte 2x pindamine | 209 197 m2 |
| Teekatte 2x E pindamine | 25 900 m2 |

- RISKIANALÜÜS

3.1 Objekti riskide hindamine

Objekti riske analüüsitakse kohapeal ja kogutud lähteandmete, nõuete, projektdokumentatsiooni, teostuskeskkonna ja tööohutuse ning keskkonnanõuete põhjal. Infot võimalike riskide kohta objektil kogub ja analüüsib objektijuht Kristjan Kivimaa, tel. 53462864, e-post kristjan.kivimaa@tref.ee .

Objektijuht on kättesaadaval telefoni teel 24 h ning reageerib väljakutsele ja vastutab võimalike hädaolukordade lahendamise eest ehitusobjektil ka töövälisel ajal.

Üldvastutus lasub projektijuhil, Jorma Valge tel 53042010, e-post: jorma.valge@tref.ee .

Objekti tööohutuse alast ülevaatust teevad objektijuht ja/või projektijuht. Kontrolli käigus avastatud puuduste likvideerimiseks võetakse tarvitusele abinõud, vajadusel peatatakse tööd ohutuse tagamiseni.

Alltöövõtjatega lepingu sõlmimisel Töövõtja AS TREF teeb alltöövõtjatega kirjaliku kokkuleppe töötervishoiu- ja tööohutusalase ühistegevuse ning iga tööandja vastutuse kohta.

Objektil töökorralduse koordineerimiseks ja vastutused valdkondade kaupa on jagatud ära järgmiste dokumentidega:

- ehitusplatsi töösisekorraeeskiri (Lisa 9);

- tööohutusplaan (Lisa 10)

- töö-; tule-; elektri- ja keskkonnahoiu korraldusplaanid (Lisa 11);

- vastutusmaatriks;

- abinõud riskide vähendamiseks;

- keskkonna- ja tööohutuse ülevaatuse akt;

- keskkonnakaitse kava.

Riskihindamise meetodi kohaselt tuleb tööde võimalikku riskiastet ja selle esinemise tõenäosust hinnata 5 palli süsteemis.

- I – minimaalne risk- meetmeid ei vajata;

- II- aktsepteeritav risk- erilisi, riske vähendavaid meetmeid ei vajata. Oluline pidev riskide kontrolli all hoidmine;

- III-keskmine (reaalne) risk- tuleb kasutusele võtta meetmed ohtude kõrvaldamiseks. Võtta meetmed riski vähendamiseks, mida tuleks rakendada ja jälgida kogu riski eksisteerimise ajal;

- IV-suur risk (ohtlik töö)- tegevust töökohal ei tohiks alustada enne, kui riski on vähendatud töökorraldusmeetmetega;

- V –talumatu risk - riski vähendamine on vältimatu. Töid ohualas ei tohi jätkata ega alustada enne, kui riski taset on vähendatud.

3.2 Tegevuskava riskide vähendamiseks

Tabel 2a. Riskide analüüsi tabel

| Tööde nimetused | Ohutegurid | Tõenäosus | Tagajärg | Risk | Vastutaja | Meetmed riski vältimiseks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Raadamistööd | Liiklusavarii | 2 | 1 | I | Kristjan Kivimaa | Liikluskorraldusplaanid ja nende jälgimine |
| Mullatööd | Liiklusavarii, maa-alused kaablid, lihked, kokkupõrge töömasinaga | 2 | 1 | I | Kristjan Kivimaa | Liikluskorraldusplaanid ja nende jälgimine, asukohtade täpsustamine, kaablite asukoha surfimine. Tööpiirkonna ümbrus märgistada kui ohtlik ala ning tõkestada kõrvaliste isikute liiklemine töömaal. Töölistel ohuvestid, liikluse reguleerijad, liiklusmärgid |
| Kruusaluse ehitamine | Liiklusavarii, kokkupõrge töömasinatega | 2 | 1 | I | Kristjan Kivimaa | Liikluskorraldusplaanid ja nende jälgimine. Tööpiirkonna ümbrus märgistada kui ohtlik ala ning tõkestada kõrvaliste isikute liiklemine töömaal. töölistel ohuvestid, liikluse reguleerijad, liiklusmärgid |
| Pindamistööd | Liiklusavarii, kokkupõrge töömasinaga | 2 | 2 | III | Kristjan Kivimaa | Liikluskorraldusplaanid ja nende jälgimine. Tööpiirkonna ümbrus märgistada kui ohtlik ala ning tõkestada kõrvaliste isikute liiklemine töömaal. Töölistel ohuvestid, liikluse reguleerijad, liiklusmärgid |
| Liikluskorraldus-vahendid | Liiklusavarii | 2 | 2 | III | Kristjan Kivimaa | Liikluskorraldusplaanid ja nende jälgimine. |
| Drenaaž ja truubid | Pinnaste nihe, tõstevahendi purunemine või ümberminek, ebaõigesti kinnitatud elementide kukkumine tööõnnetus | 1 | 2 | II | Kristjan Kivimaa | Piisavad kalded süvendi nõlvadel, ladustada elemendid kindlale pinnasele, toestada. Kasutada töökorras tõsteseadmeid, väljaõppinud juhte. Juhi ja abitöölise vahel peab valitsema silmside. Tõstemehhanismi juhil peab olema vastav luba vastava töö teostamiseks. Tõstetöödel on nõutav kiivrite kasutamine. Tõkestada kõrvaliste isikute liiklemine töömaal |

Tabel 2b. Riskide analüüs

| Valdkond | Riski kirjeldus | Riskide ennetamise meetmed või nende mõjude minimiseerimine | Vastutav isik | Ajavahemik , millal vaadatakse üle võimalikke riske |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Töö-ja liiklusohutus | Tööõnnetus, liiklusavarii | Tööliste ja alltöövõtjate instrueerimine, töökeskkonna kontrolli teostamine. Nädalas korra täidetakse töökeskkonna kontrolli akt. Akti koostamist ja täitmist kontrollib projektijuht. | Objektijuht Kristjan Kivimaa | Jälgimine pidevalt, töökeskkonna akti täitmine üks kord nädalas |
| Keskkond | Müra, naaberkinnistute puutumatus, veereziimi rikku-mine, töötavatest mehhanismidest tingitud keskkon-namõju | Töötava tehnika kontsentratsiooni vältimine elamute läheduses, piiri-tähiste dokumenteerimine ja tähistamine, eelvoolude rajamine, tehnoülevaatuse läbinud tehnika ja transpordivahendi-te kasutamine | Objektijuht Kristjan Kivimaa | Jälgimine pidevalt, töökeskkonna akti täitmine üks kord nädalas |
| Kvaliteet | Kõrvalekaldumine kvaliteetsetest töötulemustest | Kvaliteedi tagamise plaani koostamine ja selle kõigi punktide täitmise kontroll | Projektijuht Jorma Valge | Pidev jälgimine |
| Projektimees-kond | Meeskonna liikme töövõimetus või lahkumine töölt | Meeskonnaliik-me lühiajalise haigestumise korral asendab projektijuhti objektijuht või vastupidi. Pikema eemal-oleku korral asendatakse puuduv liige täiendava kompetentse töötajaga | Projektijuht Jorma Valge | Pidev jälgimine |
| Seadmed, mehhanismid, materjalid | Kütuse ja määrdeainete leke. Materjalide ladustamine. | Masinate korrapärane hooldus ja remont. Materjalid ladustatakse sel-leks ettenähtud ja ettevalmistatud laoplatsidele. | Objektijuht Kristjan Kivimaa | Jälgimine pidevalt, töökeskkonna akti täitmine üks kord nädalas. |
| Alltöövõtjad | Kõrvalekaldumised projektist ja kvaliteedinõue-test | Pidev alltöövõtjate tööde kontrollimine. Projektile ja kvaliteedinõuetele vastav töö võetakse vastu kaetud tööde aktiga, mittevastav töö kuulub ümbertegemisele. | Objektijuht Kristjan Kivimaa | Kontrolli teostatakse jooksvalt, igapäevaselt |
| Lepingu tähtaeg | Tähtajaks mitte valmimine | Pidev tööde planeerimine, ajagraafiku jälgimine | Projektijuht Jorma Valge | Jälgimine pidevalt, ajagraafiku korrigeerimine vajadusel kord kuus |
| Dokumentatsioon | Vajalike dokumentide puudus | Vajalike dokumentide täitmine iga tööetapi lõpuks või vastavalt kvaliteedi tagamisplaanile | Projektijuht Jorma Valge | Jälgimine pidevalt, igakuine täitedokumentatsiooni audit |
| Eelarve ja täitmine | Kallinemine ja täitmise osas mahajäämus | Tööde analüüs ja igakuised kokkuvõtted | Projektijuht Jorma Valge | Igapäevane ja aruande koostamine igakuiselt |

- TÖÖVÕTJA ORGANISATSIOON

4.1 Lühiülevaade ettevõttest

TREF AS (registrikood 10080052), aadress Teguri 55, 50107 Tartu, Eesti

TREF AS ajalugu algab 1972. aastast, mil loodi ettevõte Tartu Linna TREV eesmärgiga remontida ja ehitada Tartu linna tänavaid. Alates 1993.a tegutseb ettevõte kohalikul erakapitalil põhineva aktsiaseltsina.

TREF AS põhitegevusaladeks on teede ja platside ehitus ja remont, asfalteerimistööd, asfaldisegude tootmine ja müük.

AS-i TREF juhtimissüsteem on üles ehitatud kooskõlas standardite ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 nõuetega.

Ettevõttesisesed auditid toimuvad üks kord aastas ning objektipõhised tehnilised ülevaatused toimuvad üks kord kuus. Välised auditid toimuvad sõltuvalt valdkonnast üks kord aastas.

Juhtkonnapoolsed ülevaatused toimuvad 1 kord aastas.

Töövõtja objekti kontor asub AS-i TREF kontorihoones aadressil Teguri 55, Tartu ning objektidele kontoreid ei plaanita.

4.2 Projekti juhtimisstruktuur

Projektijuhtimise jaoks on moodustatud projektimeeskond. Projektijuhil lasub tööde üldine organiseerimise kohustus ning järgib kvaliteediga seonduvaid tegevusi ja vastutab materjalide kvaliteedi ja nende kvaliteedi kontrolli eest, mida teostavad laboratooriumid.

Ehitustegevuse eest vastutab teedeehituse objektijuht.

Objektijuhile alluvad eritööde töödejuhatajad ja alltöövõtjate projektijuhid ja töödejuhatajad. Objektijuht suhtleb ja koordineerib nendega igapäevast ja konkreetselt töödega seotuid teemasid. Üldine töökorraldus ning planeerimine toimub eritööde töödejuhatajatel ja alltöövõtjatel projektijuhiga.

Skeem 1

Projektijuht

Jorma Valge 53042010

Jorma.valge@tref.ee

Teedeehituse töödejuht:

Mihkel Tamm 53338298  mihkel.tamm@tref.ee

Laboratooriumid:

Terje Toots 5080917  Terje@tref.ee

Teedeehituse objektijuht:

Kristjan Kivimaa 53462864

Kristjan.kivimaa@tref.ee

Mihkel Pill 56984594

Stabiliseerimisetööde töödejuht:

Tarmo Klaus 5047463

tarmo.klaus@tref.ee

Alltöövõtjad:

ÜLE OÜ

Lõunaliiklus OÜ

Tabel 3. Asendusmaatriks

| ASENDAJA ASENDATAV | Projektijuht | Objektijuht | Töödejuht |
| --- | --- | --- | --- |
| Projektijuht |  | X |  |
| Objektijuht | X |  | X |
| Töödejuht |  | X |  |

Asendusmaatriksiga on määratud ajutised võtmeisikute asendamised (puhkused, haigestumised) perioodiks kuni 1 nädal.

4.3 Pädevus

Lepingu lisa, eritingimustega on määranud Tellija Töövõtja võtmeisikutena all olevas tabelis välja toodud esindajad, kellele on esitatud nõuded hariduse, töökogemuse ja varasemalt ehitatud objektide osas.

Tabel 4. Võtmeisikute pädevus

| Võtmeisik | Haridustase | Tegevusluba | Töökogemus | Varem sarnastes projektides osalemine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektijuht Jorma Valge | Kõrgharidus | Teedeinsener tase 7 | 11 aastat | Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus osa II |
| Objektijuht Kristjan Kivimaa | Kõrgharidus | Teedeinsener tase 7 | 11 aastat | Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus osa I ja II |

Tabel 5. Mitte võtmeisikute pädevusnõuded

| Jrk. nr. | Amet | Eelnev kogemus | Ülesanne tööprotsessis | Sarnastes projektides osalemine |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tööjuht stabiliseerimistöödel - Tarmo Klaus | 9 aastat | Stabiliseerimistööde juhtimine | Tartu maakonna kruusateedele tolmuvabade katete ehitus osa I ja II |
| 2 | Teedeehituse töödejuht – Mihkel Tamm | 5 aastat | Teedeehituse tööde juhtimine | Jõgevamaa kruusateedele tolmuvaba katte ehitus 2025 I ja II |

4.4 Võtmeisikute ülesanded

| Projektijuht : | - rahaliste aktide allkirjastamine; - projekti üldjuhtimine (lepingulised ja üldised tehnilised küsimused); - tööde muudatuste ja muude lepinguliste dokumentide allkirjastamine; - kaetud tööde aktide allkirjastamine - ajagraafiku koostamine ja esitamine Tellijale ja Insenerile - tarned, logistika, alltöövõtud; - suhtlus, aruandlus ja võimalike probleemide lahendamine Tellija ja Inseneriga; - töövõtja esindaja nõupidamistel Tellija ja Inseneriga; - ajutise liikluskorralduse üldkoordinatsioon ja vastutus; - keskkonnategevuskava ettevalmistus, täiendamine ja jälgimine - üldajagraafiku, kvaliteediplaani, TO plaani ja jäätmekäitluskava jälgimine; - ühtsete tööohutusnõuete koostamine (TO plaan); - kvaliteedi tagamise plaani koostamine; - tööohutuse nõuete jälgimine töömaal; - kvaliteedi jälgimine ja tagamine; - töömaa tähistamine, infotahvlid; - lubade taotlemine, tööde programm, jäätmekäitluskava; - vastutab kasutatavate materjalide kvaliteedi ja seda kinnitavate dokumentide jõudmise eest Insenerile ning proovide võtmise ja katsetamise eest; - vastutab teostavate tööde kvaliteedi ja tehnoloogiast kinnipidamise eest; - tagab kvaliteediplaani täiendamise ja pideva jälgimise; |
| --- | --- |
| Teedeehituse objektijuht : | - Teetööde üldkoordinatsioon (alltöövõtjatega töö teostuse alane suhtlemine); - Töömaal tööde juhtimine, vastutus tööde tulemuse eest; - Töömaal tööde ajagraafiku koostamine, projekti üldajagraafiku järgimine; - KTA’ de vormistamine koos lisadega (teostusjoonised, mõõtmisaruanded, kvaliteedi dokumendid); - Töömaal ehituspäevikute täitmine; - Töömaal tehtud tööde aktide koostamine ja esitamine projektijuhile; -Töömaal iganädalaste tööplaanide koostamine ja esitamine insenerile. - mulla- ja alusetööde puistematerjalide tarnete üldkoordinatsioon; - mahtude mõõtmise (sh. üldgeodeesia) korraldamine; |
| Tööjuht : | - Töömaal tööde juhtimine, vastutus tööde tulemuse eest; - Töömaal alltöövõtjate töö koordineerimine; |

4.5 Tugiteenused

Täiendavate tugiteenuste vajaduse tekkimisel ostetakse antud teenus sisse alltöövõtu korras. Näiteks tõlketööd tõlkebüroolt jne.

4.6 Kasutatavad tehnilised ressursid

Tööde paremaks korraldamiseks kasutatakse abijõudusid objektide asukohtade mahamärkimisel ja tööde kontrollil. Allpool tabelis 6 on toodud ülevaade põhimehhanismide kohta. Mulla- ja aluseehitustehnika on varustatud 3D masinaautomaatikaga. Täiendavat eritehnika kasutust Töövõtja ette ei näe.

Töövõtjal ei ole lepingulist kohustust tegeleda projekteerimistöödega seetõttu ei ole arvestatud hetkel nende tööde jaoks ressursse. Vajadusel kaasatakse alltöövõtja.

Kasutatav põhiline arvutitarkvara  on MS Office 2025,  AutoCAD 2025.

Tabel 6. Mehhanismide loetelu

| Jrk nr | Mehhanismi nimetus | Tüüp | Kogus | Omandisuhe Ettevõtte omand /rent/alltöövõtt/muu | Lisavarustus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ekskavaator | Komatsu/Volvo | 3 | TREF AS /Alltöövõtt | 3D seadmed |
| 2 | Buldooser | Komatsu | 1 | TREF AS | 3D seadmed |
| 3 | Greider | Cat/Volvo | 1 | TREF AS | 3D seadmed |
| 4 | Pinnaserull | Hamm | 2 | TREF AS |  |
| 5 | Laadur | Komatsu | 1 | TREF AS |  |
| 6 | Kallur + killustikulaotur |  | 6 | Alltöövõtt |  |
| 7 | Poolhaage |  | 15 | Alltöövõtt |  |
| 8 | Gudronaator | Scania | 1 | TREF AS/Alltöövõtt |  |
| 9 | Harja-veeauto | Volvo | 2 | TREF AS |  |
| 10 | Stabiliseerimisfrees | Wirtgen | 1 | TREF AS |  |

4.7 Kasutatavad põhimaterjalid

Tabel 7. Kasutatavad põhimaterjalid.

| Jrk nr | Materjali nimetus | Päritolu | Tarnija | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Purustatud kruusast | - | Esitatakse täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale. |  |
| 2 | Killustik | - | Esitatakse täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale. |  |
| 3 | Muldkeha/täitematerjal | - | Esitatakse täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale. |  |
| 4 | Geotekstiil | - | Esitatakse täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale. |  |
| 5 | Bituumen | - | Esitatakse täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale. |  |
| 6 | Bituumenemulsioon | - | Esitatakse täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale. |  |
| 7 | Truubid | - | Esitatakse täiendavalt kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale. |  |
| 8 | Liikluskorraldusvahendid | - | Esitatakse kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale enne allhankelepingu sõlmimist. |  |

- ALLTÖÖVÕTJAD

Enne alltöövõtjaga kokkuleppe sõlmimist ja kasutamist teatab või vajadusel kooskõlastab Töövõtja Inseneri ja Tellijaga alltöövõtja osaluse ehitustöödel.

Tabel 8. Alltöövõtjad

| Jrk nr | Alltöövõtja | Registrikood Aadress | Esindaja ja tema kontaktandmed | Teostatavad tööd | Tegevusluba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lõunaliiklus OÜ | Reg. kood 12501760 Sirmiku tn 1, Laane küla Kambja vald Tartu maakond 61703 | Indrek Vähi Tel: +5248 400 E-mail: indrek.vahi@gmail.com | Ajutine liikluskorraldus | ELK000149 |
| 2. | ÜLE OÜ | Reg. Kood 10405442 Peterburi tee,46,Tallinn, Harjumaa | Andres Thomson Tel: +372 511 7622 E-mail:andresth@yle.ee | Pindamine | RVTL007698 |

- KOMMUNIKATSIOON

6.1 Koosolekud

Objekti ehitusajal toimuvad regulaarsed objektikoosolekud, kus arutatakse ehitusobjekti progressi, lahendatakse jooksvaid küsimusi ning probleeme. Koosolekutel osalavad Töövõtja, Insener ja Tellija. Juurde on kutsutud ka teiste seotud omavalitsuste esindajaid ning vajadusel ka teisi ehitusega otseselt seotud asutuste ja organisatsioonide esindajaid ja/või eraisikuid.

Koosolekud viiakse läbi konverentskõnena või objektil. Vastav  formaat lepitakse eelnevalt kokku.

Tabel 9. Koosolekute kava

| Koosoleku nimetus | Toimumise aeg | Toimumise koht | Osalejad | Juhataja | Protokollija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Avakoosolek | Enne ehitusobjekti tööde algust | Tellija kontor või kaugtöö vahendeid kasutades (Teams või analoog) | Tellija, Töövõtja, Insener ja kokkuleppel muud esindajad | Insener | Insener |
| Objekti koosolek | Kord kahe nädala jooksul ja/või kokkuleppel Tellija ja Inseneriga | Töövõtja kontor, konverentskõne Teams vahendusel või objektil | Tellija, Töövõtja, Insener ja kokkuleppel muud esindajad | Insener | Insener |
| Koosolek alltöövõtjatega | Kord kahe nädala jooksul või kokkuleppel | Objektil | Töövõtja, Alltöövõtjad | Töövõtja | Töövõtja |

6.2 Kirjavahetus ja dokumentide kontrollimise ja edastamise protseduurid

Tellija ja Inseneriga suhtlemine toimub vastavalt vajadusele suuliselt, telefonitsi, e-maili või kirjavahetuse teel ja regulaarselt peetavatel nõupidamistel. Plaanitavatest kontrollmõõtmistest teavitatakse Inseneri või Tellijat e-posti teel ette vähemalt 1 päev.

Üldised ehitusega seotud dokumendid (kvaliteeditagamise plaan, tööde graafik, tööprogramm jne.) ning materjalide ja alltöövõtjate kooskõlastamised edastatakse Insenerile ja Tellijale kooskõlastamiseks koos vastavasisulise taotlusega e-kirja teel.

Tehtud tööde aktid edastatakse e-kirjaga ning allkirjastatakse digitaalselt.

Ehitusobjekti kaetud tööde aktid koos lisadega ning ehitusobjekti päevikud esitatakse digitaalsel kujul ning allkirjastatakse digitaalselt.

Ehitusaegset täitedokumentatsiooni hoiustatakse töövõtja Tartus asuvas kontoris ja digitaalset versiooni keskkonnas Bauhub.ee. Töövõtja tagab, et elektroonilises keskkonnas on ajakohased ja korrektsed dokumendid. Töövõtja esitab Insenerile ja Tellijale juurdepääsukoodid.

6.3 Peatöövõtja sisemise informatsiooni liikumine ja suhtlemine alltöövõtjate ning kolmandate osapooltega

Töövõtja esindajad kohtuvad igapäevaselt objektikontoris. Töödega seotud asjad arutatakse läbi jooksvalt. Täiendavalt toimub Töövõtjal iganädalaselt objekti koosolek, kus arutatakse läbi ehitusobjekti jooksva nädala tööd ja probleemid.

Alltöövõtu- ja allhankelepingute sõlmimise otsustab töövõtja projektijuht. Alltöövõtjatega objekti koosolekud toimuvad üks kord enne tööde algust, kus arutatakse läbi võimalikud kitsaskohad  ja probleemid. Peatöövõtja tutvustab projekti graafikuid ning situatsiooni. Koosolek protokollitakse ning edastatakse osapooltele. Täiendavate koosolekute toimumine otsustakse vastavalt vajadusele. Aktiivses ehitusfaasis saavad objekti koosolekud alltöövõtjatega toimuma iga kahe nädala tagant. Igapäevane suhtlus toimub alltöövõtjaga e-kirja ja telefoni teel. Lepinguliste küsimustega tegeleb peatöövõtja projektijuht. Igapäevaste töökorralduslike küsimustega tegeleb peatöövõtja projektijuht ja objektijuht.

Tellija ja Inseneriga suhtlemine toimub vastavalt vajadusele suuliselt, telefonitsi, e-maili või kirjavahetuse teel ja regulaarselt peetavatel nõupidamistel. Plaanitavatest kontrollmõõtmistest teavitatakse Inseneri või Tellijat telefoni või e-posti teel.

Keskkonnainspektsiooni ja tööinspektsiooni kaasamine toimub vastavalt vajadusele ning kehtivale korrale. Enne tööde algust kooskõlastatakse tehnovõrkude haldajaga tööde käik ning taotletakse vajaminevad load.

Tööperioodi vältel arvestatakse kohalike elanikega ning teavitatakse neid vajadusel töökorralduse muutustest ja tagatakse juurdepääsud elukohtadele. Töövõtja eesmärk on kohalike elanike elukeskkonna minimaalne häirimine. Pretensioonid dokumenteeritakse ja neile vastatakse kirjalikult.

Sidepidamine keskkonna-, ohutus- ja päästeametiga igat liiki teadete edastamiseks toimub projektijuhi poolt e-posti teel.

Osapoolte vaheline (Tellija, Insener, Töövõtja) ametlik suhtlus käib läbi projektijuhtide. Kogu ametlik kirjavahetus liigub suunal Töövõtja → Insener → Tellija ja vastupidi.

Suhtlemine avalikkusega ja kohalike elanikega toimub Tellija esindaja kaudu vastavalt vajadusele kaasates kohalikku ajakirjandust. Pressiteated koostatakse enne kõiki suuremaid liikluskorralduse muudatusi ja/või tööde etappide valmimist ehitusobjektil. Pressiteade edastatakse pärast Inseneri ja Tellija kooskõlastust.

Kõik projekti organisatsiooni kontaktandmed on toodud tabelina Lisas 1.

6.4 Muudatuste protseduurid

Tööde muudatus või ettenägematu töö on Lepingu mõistes töö mida pooled ei võinud ega saanud ette näha Lepingu sõlmimisel või on tööde mahud suurenenud/vähenenud võrreldes lepinguliste töödega. Tööde eest tasumise aluseks on tegelikud töömahud. Hindamisel (nt muutuste korral) lähtutakse Lepingus sisalduvatest ühikhindadest või samalaadsete tööde ühikhindadest. Ettenägematute tööde ja muudatustööde tegemine on reguleeritud Töövõtulepingu Lisa 6 punktiga.

Ettenägematu töö tegemise vajaduse ilmnemisel teavitab Töövõtja sellest viivitamatult Inseneri ja Tellija Projektijuhti. Töövõtjal on kohustus jälgida tööde teostamisel töömahte ning teavitada kirjalikult Inseneri ja Tellija Projektijuhti koheselt, kui selgub, et tegelikud tööde mahud ületavad Kululoendis määratud mahu või ilmnevad muud asjaolud, mis tingivad ettenägematu töö tegemise vajaduse.

Ettenägematu töö tegemine loetakse kokkulepituks, kui Töövõtja Projektijuht on esitanud ettenägematu töö maksumusest kalkulatsiooni ja ettenägematu töö tegemise kohta on vormistatud Inseneri Juhis (lepinguline vorm), mille on kooskõlastanud Insener ja Tellija Projektijuht.

Insener peab mõistliku aja jooksul, pärast seda kui ta on saanud kõnealuse ettepaneku, vastama heakskiiduga, mittenõustumisega või kommentaaridega. Töövõtja ei tohi vastust oodates viivitada ühegi töö tegemisega.

- TÖÖDE PLANEERIMINE

7.1 Töö etapikohane planeerimine

Töövõtja koostab ja kooskõlastab iga tööetapi kohta töökirjelduse enne vastava töö algust. Töökirjeldused esitatakse järgmise töö kohta: kruusaluse, killustikaluse, mustsegust kihi ehitamine. Tööetapikohaste töökirjelduste koostamise ja kooskõlastamise eest vastutab Töövõtja projektijuht Jorma Valge. Kõik töökirjelduskaardid esitatakse kooskõlastamiseks e-kirjaga Insenerile.

Kooskõlastatud töökirjelduskaartide sisu ja välja toodud nõuete tutvustamise tagab vastutavatele isikutele ning alltöövõtjatele objektijuht Kristjan Kivimaa. Samuti jälgib objektijuht plaanikohast tegevust ehitusobjektil. Vajadusel täiendab või muudab kirjeldust vastavalt vajadusele. Kõik muudatused ja täpsustused kooskõlastatakse Inseneri ja Tellijaga.

Kõik teostatud tööd dokumenteeritakse, mõõdistatakse ning antakse üle koos kaetud tööde akti ja mõõteprotokollidega, kus on fikseeritud nii tööde mahud kui ka kvalitatiivsed näitajad. Tööd loetakse vastuvõetuks, kui kaetud tööde akt on allkirjastatud koos oma lisadega.

7.2 Aja- ja rahalise täitmise graafiku koostamine ja haldamine

Üldise ajagraafiku koostab töövõtja projektijuht. Ajagraafikuid peetakse kogu projekti jooksul ning neid kasutatakse tegevuse planeerimiseks nii, et kogu töö ettenähtud ajagraafikukus teostuks. Üldist ajagraafikut täpsustatakse/muudetakse Tellija või Inseneri nõudel või Töövõtja ettepanekul, kui tekivad muutused reaalsete tööde ja ajagraafiku vahel. Kui peaks tekkima suurem mahajäämus ajagraafikust ning ohtu võib sattuda Töö tähtaegne valmimine koostatakse eraldi detailne plaan tööde valmimise osas, et teha tööde progress detailsemalt jälgitavaks ning määratleda täpsemalt tööde valmimine. Vajadusel võetakse kasutusele meetmed, et tagada tööde ajagraafikus püsimine või tagasijõudmine (näit. suurendatakse objektil mehhanismide/alltöövõtjate hulka).

Üldine ajagraafik esitatakse Insenerile heakskiitmiseks ja kooskõlastamiseks.

Üldise ajagraafiku muutmine kooskõlastatakse Inseneriga. Alltöövõtja jaoks on ajagraafik Lepingu lisaks peatöövõtjaga ning selle täitmine on kohustuslik.

Töö kulgemist ajagraafiku järgselt jälgitakse regulaarselt objektikoosolekutel.

Täiendavalt ajagraafikule koostatakse ka rahalise täitmise graafik. Maksegraafikut uuendatakse igakuiselt, sellega on kaetud ka võimalikud muutused, mis võivad tuleneda mahajäämusest ajagraafikus.

Allhangete ja pakkumusgraafikuid ei ole plaanis Tööle koostada.

7.3 Eritööde tehnilised tööplaanid

Keerulisemate tööde jaoks koostatakse täiendavalt tehnilised tööplaanid. Vastavad eritööde plaanid koostatakse kirjalikult ja esitatakse digitaalselt Insenerile kooskõlastamiseks. Projekti algfaasis ei ole ette nähtud koostada eraldi eritööde ajagraafikuid.

Tehniliste tööplaanidega näidatakse ära tööde protsesside kirjeldused ning mehhanismide ning tööjõu kasutus.

7.4 Aruandlus

Tabel 10. Aruandlus

| Nr | Aruande nimetus | Koostaja | Kontrollija | Esitamise kuupäev | Koopiate arv, dokumentide asukoht | Märkus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ehitustööde päevik | Objektijuht | Insener | Uue tööpäeva alguseks | Digitaalselt bauhub.ee keskkonnas |  |
| 2 | Kaetud tööde akt | Projektijuht/ objektijuht | Insener | Töö etapi valmimisel | Digitaalselt bauhub.ee keskkonnas |  |
| 3 | Tehtud tööde akt | Projektijuht | Insener | Aruande kuu lõpus | Digitaalselt e-kirjaga. Töövõtja serveris |  |
| 4 | Iganädalane töötervishoiu ja tööohutuse ülevaatuse akt | Objektijuht | Projektijuht | Iganädalaselt | AS TREF kontoris |  |
| 6 | Proovivõtu aruanded | Objektijuht | Insener | Iga proovi kohta | Digitaalselt projektijuhtimise tarkvaras Bauhub või analoog |  |
| 7 | Vahetuse aruanded | Tööjuht | Insener | Igapäevaselt | Digitaalselt projektijuhtimise tarkvaras Bauhub või analoog |  |
| 8 | Veetud materjali kogused | Objektijuht | Insener | Igapäevaselt | Digitaalselt Waybiller keskkonnas |  |

- TÖÖDE JA MATERJALIDE KVALITEEDI KONTROLLIMISE JA TAGAMISE PROTSEDUURID

Tööde läbiviimine toimub lähtuvalt lepingust, on vastavuses tehniliste spetsifikatsioonide ja standarditega ning lepingus sätestatud normide ja juhendmaterjalidega

8.1 Alltöövõtjate töö kvaliteedi kontroll

Alltöövõtjate valikul hinnatakse nende vastavust konkreetsele tööle ja sellele esitatud nõuetele s.h. kontrollitakse vastavate tegevuslubade, litsentside jms olemasolu. Vajadusel nõutakse alltöövõtjate tõendusdokumente vajalike ressursside, kompetentsete töötajate ja eelneva kogemuse olemasolu kohta.

Alltöövõtjad on lepinguliselt kohustatud järgima Töövõtja tööprogrammi ja kvaliteediplaani. Antud objekti puhul alltöövõtjatelt ei nõuta eraldi nende kvaliteedi tagamise programmi koostamist. Alltöövõtjate tööde kvaliteeti kontrollivad objektijuht ja projektijuht, mittekvaliteetne töö ei kuulu vastuvõtmisele ning kvaliteedinõuete korduvate nõuete rikkumise korral koostatakse mittevastavusakt ja vastavalt alltöövõtulepingutes sätestatule on Töövõtjal õigus rakendada sanktsioone. Tööde kvaliteedi kontrollil järgitakse samu näitajaid, mis kvaliteediplaanis ja töökirjelduskaartidel tööde kaupa näidatud. Kui rikkumised peaksid olema korduvad kaalub Töövõtja alltöövõtja vahetust või oma jõududega tööde lõpetamist. Kõikidele alltöövõtjatele tutvustatakse objekti töösisekorra eeskirju, mis fikseeritakse töösisekorra eeskirja registreerimise päevikus. Samuti edastatakse alltöövõtjale enne töödega alustamist ehitusobjektil kehtivad liikluskorraldusskeemid ning nende järgimine ja jälgimine on alltöövõtja lepinguline kohustus. Muud tööohutusalased instrueerimised ja kohustused reglementeeritakse alltöövõtulepingus ja on alltöövõtja kohustus.

Töövõtja kontrollib alltöövõtjate poolt tööde graafikus püsimist ja tööde vastavust nõuetele. Puudujäägid fikseeritakse üleandmis-vastuvõtmisakti vastavas osas ja määratakse nende likvideerimise aeg. Töövõtja edastab oma alltöövõtjatele kõik töö teostamiseks vajalikud dokumendid, Tellijalt/Insenerilt saadud korraldused ja juhised ning ettekirjutused, mis seonduvad või võivad seonduda töödega, mida alltöövõtjad teostavad.

Töövõtja koordineerib oma alltöövõtjate vahelist tööd. Tööde hõlpsamaks sujumiseks korraldatakse alltöövõtjatega vähemalt kord kuus töökoosolek. Vajadusel osaleb alltöövõtja ka korralistel või erakorralistel objekti koosolekutel.

8.2 Tööetappide kohased kvaliteedinõuded ja kvaliteedi tagamine

Materjalide ja töö kvaliteedi tagamine ja kontrollimise sagedus toimub vastavalt teetööde kirjeldustes, kvaliteedinõuetes ja kontrolli- ja vastuvõtutoimingute loetelus kirjeldatule.. (Lisa 5)

Kvaliteeditagamise mõõtmiste teostamisest ja tehnilistest kõrvalekalletest raporteeritakse objektikoosolekutel, kasutades projekti kvaliteedi tagamise plaani ja teostusaruande vormi (Lisa 3).

Erinevatel tööetappidel kasutatavad materjalid kooskõlastatakse Inseneri ja Tellijaga enne vastava tööetappi algust. Materjali kooskõlastamiseks teeb Töövõtja projektijuht kirjaliku taotluse. Taotlus sisaldab endas lisadena ka materjalide sertifikaate, vastavusdeklaratsioone, vajadusel katseprotokolle ja infolehti.

Kvaliteedi tagamine dokumenteeritakse kirjalikult ning säilitatakse vastavad aruanded täitedokumentatsioonis vastavate tööetappide dokumentatsiooni juures.

Tööetapipõhine üleandmine toimub kaetud tööde puhul lõikude kaupa. Enne järgmist töö algust teostatakse töö üleandmine. Töö üleandmise eelduseks on kaetud tööde akti ja lisade (mõõteprotokollide) allkirjastamine. Kaetud tööde puhul jälgitakse, et enne uue tööetapi algust vastaks eelnev töö nõuetele. Võimaluse korral hoitakse kaetava töö lõik liikluseks suletuna, et tagada vastavus.

Mõõdistustööde teostaja vastutab, et tema kasutuses olevad mõõtevahendid on taadeldud/ kontrollitud, et mõõtevahendeid käsitletakse ja hoitakse selliselt, et on tagatud nende täpsus ja kasutuskõlblikkus. Mõõteseadmete kontrollimine toimub vastavat õigust omavas asutuses.

Objektil kasutatavad mõõtevahendid

| Mõõtevahendite nimetus | Kasutuskoht | Kontrollimine / kalibreerimine | Asukoht(kus hoitakse) |
| --- | --- | --- | --- |
| Inspector 3 / 5 | Kandevõime mõõtmine | 1 x aastas | Töövõtja kontor |
| Spectra, Topcon | Lasernivelliir | 1 x aastas | Töövõtja kontor |
| Penetromeeter | Muldkeha/dreenkihi tiheduse määramine | 1x aastas | Töövõtja kontor |
| Mõõdulint | Konstruktsioonielementide parameetrite määramine | Tööde alguses | Töövõtja kontor |
| Digitaalne kaldelatt | Põikkallete mõõtmine | Tööde alguses | Töövõtja kontor |

Iga tööetapi (nt killustikalus, mustsegust kihtide ) annab üle objekti- või tööjuht  ja teatab sellest Insenerile üks päev ette kas suuliselt või kirjalikult e-kirjaga.

Tööde üldajagraafikus on arvestatud võimalike ajavarudega tööetappide võimalike puuduste likvideerimiseks.

Kõik mõõdistamise tulemused vormistatakse kaetud tööde aktide lisana. Need esitatakse Insenerile läbivaatamiseks ja kinnitamiseks. Mõõdistamiste tulemused säilitatakse paberkandjal ja digitaalsena.

Objektijuht või vastutav tööjuht teavitab ja lepib inseneriga kokku materjalide proovide võtmisest jooksvalt 1 päev enne vastava protseduuri algust. Samuti lepitakse kokku, kus kohas ja mis kell sooritatakse proovide võtmist. Tööde ajal toimub proovi võtmine jooksvalt vastavalt proovivõtmiste nõuetele. Töövõtja vastutab enda töömaal proovide õigeaegse võtmise eest. Proovid toimetab vastavasse laboratooriumi Inseneri esindaja, kes esitab tulemuste saabudes need esimesel võimalusel Tellijale ja Töövõtjale. Katseprotokollid lisab Töövõtja täitedokumentatsiooni kausta.

Objektil  tekkinud probleemidest informeeritakse Inseneri telefoni teel või kirjalikult.

Kõik kvaliteediga seotud dokumendid hoiustatakse keskkonnas nimega Bauhub, millel on olemas ligipääs nii Inseneril kui Tellijal.

8.3 Materjalide ja toodete kvaliteedi tagamine

Töövõtja vastutab, et objektil kasutatavad materjalid ja tooted täidavad Tellija kvaliteedinõudeid. Objektil kasutatavad materjalid/tooted esitatakse enne kasutamist Insenerile ja Tellijale kooskõlastamiseks.

Materjalide kvaliteedi jälgimine on pidev protsess. Ebasobivad materjalid, mis ei täida esitatavaid kvaliteedinõudeid eemaldatakse koheselt ehitusobjektilt. Töövõtja võtab konstruktsioonikihtide ehitamisel kasutatavate materjalide proovid vastavalt mõõdetavate tööde nimekirjale. Proovide võtmisel koostatakse proovivõtmise protokoll, mis allkirjastatakse koos Inseneriga.

Töövõtja kogub kokku ja arhiveerib kasutavate materjalide ja toodete dokumentatsioonid ja peab sellekohast registrit asukohaga Töövõtja kontoris.

Töövõtja esitab taotluse materjalide kooskõlastamiseks ja kasutamiseks enne vastava töö algust. Üldjuhul esitatakse materjalide vastavustunnistused ja sertifikaadid. Vajadusel ka materjalide proovide labori katseprotokollid ja muud dokumendid, mis aitavad tõestada materjalide kvaliteeti.

Materjalide kvaliteedi säilimine toimub vastavalt tehnilistele võimalustele, toodud „Töökirjeldustes“. Materjalid transporditakse, säilitatakse ja ladustatakse vastavalt tootjapoolt etteantud juhenditele ja nõudmistele.

8.4 Töömahtude mõõtmine

Tehtud tööde mahtude mõõtmisi teostab üldjuhul vastutav objekti või töödejuht. Vajalikud mõõteandmed mõõteprotokollidesse kannab ja kinnitab vastutav objekti või töödejuht. Tehtud tööde kohta peab arvestust ja kontrollib mahte objektijuht.

Kõik mõõtmised tehakse peale iga tööetapi lõppemist ja enne tööde üleandmist Insenerile.

Laiused, paksused ja pikkused mõõdetakse üldjuhul mõõdulindiga võttes aluseks piketaaži märketikud. Täiendava mõõdistuse koos kõrgusliku mõõtmisega teostab objektijuht. Võimalike erimeelsuste korral teostatakse kordus mõõdistus. Mõõdistuse ulatus lepitakse eraldi enne mõõtmise algust kokku.

8.5 Tehtud tööde aktid

Tehtud tööde aktid koostab Töövõtja projektijuht. Tehtud tööde akt esitatakse Insenerile ülevaatamiseks ja allakirjutamiseks järgmise kuu esimese kolme päeva jooksul.

8.6 Tööjoonised/projekteerimine

Kõik tööjoonised ja projekteerimisega seotud dokumendid hoitakse Bauhub`is, millele on ligipääs nii Tellijal kui Inseneril.

- Projekti järgi uusi jooniseid koostama ei pea.

- Projektdokumentatsioon hoitakse keskkonnas Bauhub, millele on ligipääs nii Tellijal kui Inseneril.

- Tööde üldvastutus lasub projektijuhil.

- Töövõtjal on elektrooniliselt olemas teede ehituse põhiprojekt.

- Töövõtjal on hetkel olemas elektroonselt projekti joonised asendiplaani, ristlõigete, lõigete, pikiprofiilide, tüüpjooniste, side, elektri ja valgustuse kohta.

- TÖÖDE ÜLEANDMIS- JA VASTUVÕTUPROTSEDUURID

Objekti nõutavat valmidusastet kontrollitakse Inseneri poolt peale seda kui Töövõtja on informeerinud Inseneri ja Tellijat kirjalikult ehitusobjekti valmimisest. Insener kontrollib nii tööde valmidust kui ka täitedokumentatsiooni komplekteeritust ja vastavust.

Vastuvõtu proovide võtmisel abistab Töövõtja oma meeskonna ja seadmetega Inseneri. Töövõtja võtab Inseneri juuresolekul vastuvõtu proovid, mille Insener edastab väljavalitud laborisse.

Lõpukatsetused (tasasus, kandevõime, haardetegur jne.) tellitakse Töövõtja poolt tööde valmimisel enne objekti üleandmist. Tulemused lisatakse täitedokumentatsiooni.

Täitedokumentatsioon antakse Insenerile ja Tellijale üle enne üleandmise ja vastuvõtu akti allkirjastamist digitaalselt.

Töövõtja esitab Tellijale vabas vormis, inseneriga eelnevalt kooskõlastatud kirjaliku taotluse, millega teavitab valmisolekust objekt tellijale üle anda. Tellija esindaja kutsub kokku tehnilise komisjoni. Tehniline komisjon tuleb kokku enne vastuvõtu komisjoni. Tehnilise komisjoni protokoll on aluseks vastuvõtu komisjoni kokku tulemiseks.

Tehnilise komisjoni ülesandeks on kontrollida pärast inseneri poolt kooskõlastatud töövõtja ehitustööde lõpetamise taotluse saamist objekti valmisolekut vastuvõtmiseks. Kontrolli tulemusel koostatakse puuduste ja vaegtööde nimekiri tööde kohta, mida ei ole võimalik objekti vastuvõtmise hetkeks realiseerida. Vaegtööd või puudused, mis on võimalik likvideerida, peavad olema kõrvaldatud vastuvõtukomisjoni kokkutuleku kuupäevaks. Pärast seda, kui tehniline komisjon on kinnitanud töövõtja taotluse objekti üleandmiseks, edastab Tellija projektijuht taotluse vastuvõtukomisjoni esimehele vastuvõtukomisjoni kokkukutsumiseks. Tellija projektijuht edastab komisjoni esimehele inseneri tehtud vormikohase finantsarvutuse koos hinnamuutuste ja tagasiarvestustega. Seejärel koostab vastuvõtukomisjon vormikohase tee ehitustööde vastuvõtuakti, mis allkirjastatakse komisjoni liikmete poolt.

- KESKKONNATEGEVUSKAVA JA JÄRGIMISE PROTSEDUURID

Ettevõttes on loodud erinevad protseduurid, mis käsitlevad jäätmete-, kemikaalide käitlemist ja tegutsemist hädaolukordade puhul.

Ettevõtte kõikide praeguste, planeeritavate ja oluliste mineviku tegevuste osas  määratletakse tegelikud või võimalikud keskkonnaaspektid, mille üle ettevõttel on kontroll või mida ettevõte saab mõningal määral mõjutada. Keskkonnaaspektid vaadatakse üle ja ajakohastatakse uute teenuste juurutamisel, uute materjalide ja tehnoloogia kasutuselevõtul või seadusandluse muutumise korral, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

Ülal nimetatud andmete põhjal ning juhindudes keskkonnaaspektide mõju hindamise juhendist määratleb allüksuse juht olulised keskkonnaaspektid ja esitab ülevaatuseks kvaliteedispetsialistile. Oluliste aspektide kohta koostab kvaliteedispetsialist üle-ettevõttelise oluliste keskkonnaaspektide nimekirja. Olulised keskkonnaaspektid võetakse aluseks ettevõtte keskkonnajuhtimissüsteemi arendamisel, elluviimisel ja toimivana hoidmisel.

Samuti on ettevõttes protseduurid, mis on loodud eesmärgil määratleda ettevõtte kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid, kavandada meetmed terviseriskide vältimiseks ning kavandada nende elluviimiseks vajalikud tegevused, tagada toodete ja teenuste kvaliteet, ettevõtte keskkonnasäästlik areng, keskkonnategevuse tulemuslikkus ning ohutu töökeskkond.

Keskkonnategevust ning tööohutust puudutavate dokumentide käsitlemise sätestab loodud dokumendiohje protseduur.

Ettevõttes rakendatud süsteemi hindamise protseduuri järgimine tagab toodete ja teenuste kvaliteedi, keskkonnamõjude vähendamise ja võimaliku saastamise ärahoidmise ning ohutu töökeskkonna.

Alltöövõtja esindajale objektil tutvustatakse allkirja vastu ehitusobjekti töösisekorraeeskirju, kus on sätestatud keskkonnakava, hädaolukordadest teavitamine ja tegutsemine. Allkirjaga kinnitavad alltöövõtjad, et on tutvunud ettevõtte juhtumis- ja keskkonnasüsteemist tulenevate nõuetega ja kohustuvad neid täitma.

Vajalikud load ja kooskõlastused hangib objektijuht enne tööde algust. Laoplatsid ja ladustuskohad hangib ja kooskõlastab objektijuht. Laoplatsid/ladustuskohad tuleb kooskõlastada ka Keskkonnaametiga, esitades neile: ’’Jäätmeloa omamise kohustusest vabastatud isiku või tavajäätmete vedaja teate’’.

Kõik keskkonnaalased dokumendid arhiveeritakse Töövõtja keskkonnaalase tegevuse eest vastutava isiku poolt. Ehitusobjektiga vahetult seotud dokumendid lisatakse täitedokumentatsiooni kausta.

Tolmutõrjega tegeleb Töövõtja objektil vastavalt vajadusele. Vajadusel teostatakse kastmistöid.

Töövõtjale on väljastatud jäätmete käitlemise luba. Lähtutakse sellest. Keskkonnale ohtlikke jäätmeid objektil ei teki.

Keskkonna õnnetuse puhul on tegutsemine järgmine: Hädaolukorra avastaja fikseerib hädaolukorra, selle olemuse ja asukoha. Esmane info (sisemine): Hädaolukorra olemus, asukoht, päästeabi vajadus. Teavitatakse ettevõtte (TREF AS) juhti. Määratakse hädaolukorra ulatus, kui suurt ohtu kujutab keskkonnale, inimeste tervisele jms. Informeeritakse teisi institutsioone (vastavalt olukorrale, nt töökaitse inspektsioon, päästeamet), vajadusel moodustatakse kriisikomisjon.

Koostatakse edasine tegevuskava hädaolukorra võimalikult kiireks likvideerimiseks ja määratakse seda teostavad töötajad ja vahendid objekti ressursside seast ning vajadusel kaasatakse alltöövõtjad. Hädaolukord likvideeritakse vastavalt koheselt koostatud tegevuskavale.

Ettekanne olukorrast, riskihinnang, kaasatud jõud ja nende tegutsemine, side sündmuskohaga, täiendavad abivajadused. Inimestele või keskkonnale täiendavat kahju põhjustavatest muutustest, nende olemusest, paiknevusest, ulatusest informeerimine. Analüüsitakse hädaolukorra tekkepõhjuseid. Tegevdirektor ja/või kvaliteedispetsialist teavitavad ettevõtte töötajaid (vajadusel ka asjaomaseid institutsioone) hädaolukorra poolt tekitatud kahjudest, selle likvideerimisest ja edasiselt kasutatavatest ennetusmeetoditest.

Ehitusobjektil vastutab keskkonnaalaste küsimuste eest objektijuht Kristjan Kivimaa tel. 53462864.

- LIIKLUSKORRALDUS JA OHUTUSE TAGAMISE PROTSEDUURID

| Liikluskorralduse eest vastutab | Mihkel Tamm |
| --- | --- |
| e-mail | mihkel.tamm@tref.ee |
| Telefon | 53338298 |

Liikluskorralduse ja –ohutuse puhul järgitakse kehtivaid normdokumente ning Tellija poolt etteantud nõudeid. Rakendatakse kooskõlastatud liikluskorralduse üldskeemi või tööde etappidele kooskõlastatud tüüpskeeme.

Kui skeem on kooskõlastatud, vastab nõuetele, kuid sellest hoolimata liiklejad seda ei järgi ja liiklus toimub isemoodi, teistmoodi on vaja liikluskorraldajal reageerida ja koostada uus, toimiv skeem. See kooskõlastatakse uuesti Inseneriga.

Ajutise liikluskorralduse eest on vastutav alltöövõtja Lõunaliiklus OÜ poolt Indrek Vähi. Vastutava isiku ülesanne on kontrollida märkide olemasolu ning ajutise liikluskorralduse toimivust ja sujuvust, vastavust skeemile.

Vajadusel informeerib Töövõtja koostöös Tellijaga kohalikke liiklejaid läbi kohaliku ajakirjanduse suurematest muudatustest. Enne tööde algust informeeritakse ja tutvustatakse alltöövõtjatele ajutisi liiklusskeeme, mis on rangelt täitmiseks. Täiendavalt on ajutise liikluskorralduse eest vastutaval isikul kohustus veenduda igapäevaselt, et kehtiv liiklusskeem oleks ehitusobjektil väljamärgitud. Liiklusohutuse korraldamisel kasutatakse kooskõlastatud üldskeemi ja tüüpseid liiklusskeeme, vajadusel erilahendusi.

- Üldine liikluskorralduse skeem – koostab ja kooskõlastab liikluskorralduse eest vastutav alltöövõtja Lõunaliiklus OÜ Indrek Vähi isikus;

- Vajadusel tööde etappide kohased tüüpliiklusskeemid – koostab ja kooskõlastab ajutise liikluskorralduse eest isik Indrek Vähi

Liikluskorralduse eest vastutava isiku tegevused:

- Liiklusmärkide paigaldamise organiseerimine

- Pidev, igapäevane kontroll väljapandud märkide skeemidele vastavuse kohta

- Kõik ohuallikad oleksid tähistatud

- Jälgib objekti vastavust „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- ja korrashoiutöödel“ juhendist 14.11.18 nr 458 lähtuvalt.

- Jälgib Töövõtja ja alltöövõtjate tegevuse vastavust liiklusskeemile.

- Teavitab liiklusjuhtimiskeskust liikluskorralduse muutumisest.

Liikluskorraldusprojektid koostab vastavalt Töövõtja poolt saadud infole ja tööde teostamisele Lõunaliiklus OÜ, kelle ülesanne on skeemid ka kooskõlastada. Vajadusel kaasatakse skeemide koostamisse vastava eriala spetsialiste.

Jalakäijate ja puuetega inimeste liikumine on tagatud objektiväliste teede või teepeenra kaudu..

Informeeritakse muudatustest kõiki objekti ehitusega seotuid osapooli.

Liikluskorraldusalased tähelepanekud dokumenteeritakse ehitustööde päevikus.

- TÖÖOHUTUSE NÕUETE KONTROLL JA JÄRGIMINE

| Tööohutuse eest vastutab | Kristjan Kivimaa |
| --- | --- |
| e-mail | Kristjan.kivimaa@tref.ee |
| Telefon | 53462864 |

Tööohutuse planeerimine lähtub kehtivatest normdokumentidest ja seadustest. Tööohutuse eest vastutava isiku põhilised ülesanded on järgida isikukaitsevahendite olemasolu töötajatel ja korraldada ohutusalast kontrolli objektil.

Objektil töötajad on eelnevalt tööohutusalaselt juhendatud ja neile on tutvustatud vastavaid ohutusjuhendeid. Selle kohta on töötajad andnud allkirja vastavale juhendamise kaardile (säilitab töökeskkonnaspetsialist) või juhendamiste päevikusse (säilitab objektijuht). Dokumendid asuvad  AS TREF  Tartu, Teguri 55  kontoris.

Tööõnnetuse korral peab kannatanu või pealtnägija viivitamatult teatama vahetule juhile või tööandjale. Tööandja või tema ülesandel tööd korraldav töötaja on kohustatud:

- kiiresti tagama kannatanule esmaabi ja vajaduse korral toimetama raviasutusse;

- säilitama töötamiskoha ja seadmed tööõnnetuse uurimise alguseni samas seisukorras nagu nad olid tööõnnetuse momendil ( kui see ei ohusta läheduses viibijaid ega põhjusta avariiohtu).

Tööettevõtja, kelle töötajaga tööõnnetus toimus, peab juhtunust informeerima Tööinspektsiooni vähemalt 24 tunni jooksul, kui kannatanul on raske trauma. Kergema trauma puhul tuleb vormistada tööõnnetuse raport ja teavitada Tööinspektsiooni 3 tööpäeva jooksul.

Iganädalaselt teostab objektijuht ülevaatuse ehitusobjektil ja täidab ohutusalase kontrollakti.

Tööaeg on ehitusobjektil 07.00-20.00.

- RIKKUMISTE JA PUUDUSTE, TEAVITAMISE JA KÕRVALDAMISE PROTSEDUURID

Juhul kui Töövõtja tegevus või töö tulemus ei vasta lepingudokumentides kokkulepitud kvaliteedinõuetele või protseduuridele on toimunud kõrvalekalle. Kõrvalekalde avastades informeeritakse sellest kõigepealt objektijuhti, kes omakorda informeerib sellest Töövõtja projektijuht, kvaliteedijuhti, Inseneri ja Tellijat.

| Kõrvalekallete osas vastutav isik | Kristjan Kivimaa |
| --- | --- |
| e-mail | Kristjan.kivimaa@tref.ee |
| Telefon | 53462864 |

Mittevastavuse akti, mis kirjeldab kõrvalekallet täidab Töövõtja kvaliteedijuht. Peale kõrvalekalde avastamist määratleb ta kõigepealt selle ulatuse ja võimaluse korral ka põhjuse. Seejärel raporteeritakse sellest projekti meeskonnale. Järgnevalt koostatakse kõrvalekalde likvideerimise plaan, mis esitatakse Insenerile ja Tellijale kooskõlastamiseks. Peale kõrvalekalde likvideerimist instrueeritakse töölisi ja vastutavat tööjuhti, et edaspidises töös saaks sarnased olukorrad  ja kõrvalekalded välditud.

Kõrvalekalletest ei raporteerita Tellijale ja Insenerile järgmistel juhtudel:

- kõrvalekalde saab kohe parandada ilma eriliste parandusplaanideta;

- kõrvalekalde saab parandada kohe ilma lõplikku struktuuri/konstruktsiooni muutmata;

- avastatud kõrvalekalle puudutab Töövõtja sisemist tegevust, ei oma seost varem kirjeldatud põhjustega või tegevusega;

- TEEHOIUTÖÖDE DOKUMENTEERIMINE

Ehitusobjekti puudutava töö dokumenteerimine, selle säilitamine ja üleandmine toimub Eesti Vabariigis kehtivates valdkonna normdokumentides loetletud põhimõtete järgi. Projekti alguses esitatakse Insenerile kooskõlastamiseks objektil peetavate kaustade loetelu. Dokumentide vahetamise kord saab olema e-kirja ning Bauhub.ee keskkonna kaudu. Kõik kvaliteedi dokumendid koos kokkuvõtetega antakse üle Tellijale koos objekti üleandmisega.

| Dokumentide arhiveerimise eest vastutav isik | Jorma Valge |
| --- | --- |
| e-mail | jorma.valge@tref.ee |
| Telefon | 53462864 |

Ehitusobjekti puudutavat täitedokumentatsiooni hoitakse bauhub.ee keskkonnas internetis.

Objekti kohta peetavate kaustade nimekiri on toodud välja Lisas 8.

Dokumentidele on ligipääs Tellijale ja Insenerile. Töövõtja annab selleks bauhub.ee keskkonna kasutuskoodid.

- GARANTIIAJA TEGEVUSED

Garantiiaja ülevaatusi viivad läbi Töövõtja ja Tellija esindaja. Garantiiaegsed ülevaatused ja garantiitööd tuleb teostada vastavalt ’’Teehoiutööde garantiiaegse ülevaatuse ja defektide likvideerimise juhisele’’ Töövõtja kohustub oma kuludega likvideerima kõik puudused ja defektid Tellija kirjalikus nõudes toodud tähtaja jooksul. Kui garantiiaja korduval ülevaatusel registreerib komisjon puudused või mittekvaliteetsest ehitustööst põhjustatud defekte, mis ületavad „Kahjustuste lubatavad piirmäärad“ toodud kahjustust lubatava piirväärtuse, esitab tellija pärast korduva ülevaatuse toimumist töövõtjale 14 tööpäeva jooksul vastavasisulise nõude koos „Garantiiaja ülevaatuse aktiga“ garantiiajal ilmnenud kahjustuste parandamiseks. Nõudes märgib tellija ka defektide likvideerimise tähtaja. Tellija ja töövõtja võivad defektide parandamise tähtajas kokku leppida.

Tehtud garantiitöö tuleb tellijale üle anda ja vormistada ’’Garantiiajal tehtud tööde vastuvõtu akt’’.

Üks kuu enne garantiiaja lõppu kutsub Tellija kokku korduva garantii ülevaatuse. Teostatakse lõplik ülevaatus ja koostatakse ’’Garantiiaja ülevaatuse akt’’.

- INFOSÜSTEEMID

Infosüsteemide poolelt kasutatakse projekti läbiviimise ajal projektijuhtimistarkvara Bauhub.ee. Süsteemis hallatakse jooniseid, ehitustööde päevikuid,  kaetud tööde akte, mõõteprotokolle ja teostusjooniseid. Süsteem võimaldab kogu ehitusega seonduva kommunikatsiooni haldamist ühes kohas, näiteks annab ülevaate protsessi kulgemisest, vaegtöödest, probleemidest, küsimustest, garantiitöödest ja muust seonduvast.

- KVALITEEDI TAGAMISE PLAANI TÄIENDAMINE

Kvaliteedi tagamise plaani koostamise ja ajakohastamise eest vastutab Töövõtja projektijuht Jorma Valge. Töövõtja algatab KTP ajakohastamise kui olemasolevasse plaanis on vigu või on vaja mõningaid protseduure täpsustada või muuta. Kvaliteeditagamise plaan esitatakse kooskõlastamiseks Insenerile ja Tellijale.

- REKLAMATSIOONID

Kõik suulised või kirjalikud negatiivse iseloomuga teated, märkused fikseeritakse. Reklamatsiooni põhjuste kõrvaldamisest ja/või paranduste sisseviimisest teatatakse kliendile kokkulepitud ajavahemikul.

Reeglina lahendab ehitustegevusega seotud reklamatsioonid projektijuht. Projekti sisust ja projektlahendustest ning maaküsimustest tulenevad probleemid lahendab Tellija. Reklamatsioonid fikseeritakse ehitustööde päevikus.

- TÄIENDAVATE SEADUSANDLIKE AKTIDE JA JUHENDMATERJALIDE NING TRANSPORDIAMETI KÄSKKIRJADE LOETELU

| Jrk nr | Nimetus | Avaldatud |
| --- | --- | --- |
|  | Teetööde tehniline kirjeldus | Transpordiamet |
|  | Standardid | Eesti Standardikeskus |

- LISAD

Lisa 1. Projekti kontaktisikute tabeli näidis

| Jõgeva ja Tartu maakonna tolmuvaba katte ehitus |  |  |  |  | Koostaja Jorma Valge |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Kuupäev 22.04.2026 |  |  |  |  |  |  |  |
| Nimi | Asutus | Amet |  |  |  | Ülesanne projektis |  | Telefon/mob |  | e-mail |  |
|  |  |  | TÖÖVÕTJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jorma Valge | TREF AS | projektijuht |  |  |  | projektijuht |  | 53042010 |  | Jorma.valge@tref.ee |  |
| Kristjan Kivimaa | TREF AS | objektijuht |  |  |  | objektijuht |  | 53462864 |  | Kristjan.kivimaa@tref.ee |  |
| Mihkel Tamm | TREF AS | töödejuht |  |  |  | töödejuht |  | 53338298 |  | Mihel.tamm@tref.ee |  |
|  |  |  | TELLIJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transpordiamet |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gened Sander | Transpordiamet | projektijuht |  |  |  | Tellija poolne esindaja |  | 56480795 |  | gened.sander@transpordiamet.ee |  |
|  |  |  | JÄRELEVALVE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mati Kärner Arne Kööbi | Infragate AS Infragate AS | omanikujärelevalve insener omanikujärelevalve abiinsener |  |  |  | Omaniku järelvalve Omaniku järelvalve |  | 53032448 59047740 |  | mati.karner@infragate.ee estpil2017@gmail.com |

Lisa 2. Töövõtja vastutusmaatriks

| VASTUTUSVALDKOND | PROJEKTIJUHT | OBJEKTIJUHT | KVALITEEDIJUHT |
| --- | --- | --- | --- |
| Töövõtulepingu küsimused (tellija) | V |  |  |
| Muudatus- ja lisatööd (tellija) | V | O |  |
| Allhangete hinnapäringud | V | O |  |
| Allhangete lepingu küsimused | V | O |  |
| Muudatus- ja lisatööd (allhanked) | V | O |  |
| Ajagraafikud | V | O | O |
| Ressursside planeerimine | O | V |  |
| Tööetappidekohased töö- ja kvaliteediplaanid |  | O | V |
| Personali tutvustamine projektiga (kvaliteet, keskkond, ohutus) | V | O | O |
| Kvaliteedi kindlustamine ja dokumenteerimine |  | O | V |
| Kõrvalekallete aruandlus |  | O | V |
| Kulutuste jälgimine | V | O |  |
| Mahtude jälgimine | V | O |  |
| Arveldus | V |  |  |
| Aruandlus (sise-, välis-) | V | O |  |
| Teavitamine, kommunikatsioon | V | O |  |
| Dokumentide täitmine ja säilitamine | V | O | O |
| Mõõdistused ja katsetamine | V | O |  |
| Ohutus-, jäätmekäitlus-, kemikaalikäitluseeskirjadest kinnipidamine | V | O | O |
| Liikluskorralduse planeerimine | V | O |  |
| Liikluskorralduse elluviimise üldine vastutus | V | O |  |
| OHUTUS |  |  |  |
| Vastutava isiku ülesanded |  |  |  |
| Ohutusplaanid | V | O |  |
| Ohutusreeglid | V | O |  |
| Ohutuse jälgimine ja inspektsioonid | V | O |  |
| Tuleohutus ja tuletööload | V | O |  |
| Läbipääsuload | V | O |  |
| Isiklikud kaitsevahendid | V | O |  |
| Ruumid | V | O |  |
| Esmaabi valmidus | V | O |  |
| Töömaa kaitse jm korraldused | V | O |  |
| KESKKOND |  |  |  |
| Load ja teated | V | O |  |
| Prügivedu | V | O |  |
| Garantiiperiood | V |  |  |

Lisa 3. Projekti kvaliteedi tagamise plaani ja teostusaruande vorm

| Projekt/ töö: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koostaja: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tellija: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kuupäev: |  |  |  |  |  | Koosolek nr: |  |  |  |
| Töö etapp | Tööetapikohane töö- ja kvaliteediplaan |  |  | Tehn. tööplaan/ ohtliku töö plaan |  | Alltöövõtja koostatud kval. plaan |  | Tööetapi alustuskoosolek |  | Alltöövõtu vastuvõtu kontroll |  |  | Töö kval. dok |  | Materjali kval. dok | Mõõtmised aruannete vahelisel perioodil |  | Avastatud hälbed aruannete vahelisel perioodil | Kval. mõõtmisi tehtud kokku | Tolerantside ületusi kokku |
|  | plaan |  | kp | plaan | kp | plaan | kp | plaan | Teost. kp | plaan |  | Teost. kp | plaan |  | plaan | tk |  | tk | tk | tk |

Lisa 4. Ohutus- ja keskkonnaplaanide vorm

| Objekt |  |  |  | Koostaja: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | AS TREF |  |  |  |
| Tellija |  |  |  | Kuupäev |  |  |  |
| Transpordiamet |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekti load, teadaanded ja koostatavad plaanid |  |  |  |  |  |  |  |
| Ohutusega seotud load ja teadanded |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskkonnaga seotud load ja teadaanded |  |  |  |  |  |  |  |
| Keskkonnaga seotud load ja teadaanded |  |  |  |  |  |  |  |
| Erinevad keskkonnaga seotud plaanid |  |  |  |  |  |  |  |
| Jäätmekäitlus |  |  |  |  |  |  |  |
| Tegevuse tagajärjel tekkivad jäätmed ja nende käitlus |  |  |  | Jäätmete liigid |  | Käitlus/meede/vastuvõtja |  |
| ehitusjäätmed |  |  |  |  |  |  |  |
| taaskasutatavad jäätmed/prügilasse toimetatavad jäätmed |  |  |  |  |  |  |  |
| ohtlikud jäätmed |  |  |  |  |  |  |  |
| Jäätmete koguste jälgimine |  |  |  |  |  |  |  |

Lisa 5. Tööetapikohase kirjelduse näidis

1. Töökirjeldus

| Projekt: |  |
| --- | --- |
| Kuupäev: | Click here to enter a date. |
| Töö nimetus: |  |
| Tööde eest vastutavad isikud |  |
| Töövõtja: |  |
| Ressursid: |  |
| Tööjõud: |  |
| Mehhanismid/ seadmed: |  |
| Materjalid / kvaliteedinõuded: |  |
| Ettevalmistus, alustamine, sh load ja kooskõlastused ning liikluskorraldus |  |
| Töö teostus: |  |
| Seotud dokumendid: | Tehnilised töökirjeldused: |

2. Kontroll ja dokumenteerimine

| Kihi omadus | Tolerants | Hälbed | Ühik | Mõõtmine |  |  | Dokument | Tegija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | +/- |  | Moodus | Arv | Vahemik |  |  |

3. Tutvustus

| Kuupäev | Allkiri | Nimi | Ettevõte |
| --- | --- | --- | --- |

Lisa 6. Kõrvalekallete aruanne ehk mittevastavuse akti vorm

| Ettevõte: |  |  |  |  |  |  |  |  | Avastamise kuupäev: |  |  |  |  |  |  | Dokumendi nr: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mittevastavuse avastaja (nimi): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mittevastavuse kirjeldus ja põhjus: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avastaja allkiri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kuupäev: |  |  |  |  |  |  |  |
| Töövõtja parendusmeetmete ettepanekud: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tellija/ Inseneri kommentaarid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vastamise aeg: |  |  |  |  | Vastutav isik: |  |  |  |  |  |  |  | Vastutaja allkiri: |  |  |  |  |  |
| Koostaja allkiri: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Koostamise kuupäev: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mittevastavuse käsitlemine (täidab Tellija/ Insener): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Teostamise periood: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vastutav isik: |  |  |  |  |  |  |  |
| Inseneri esindaja nimi ja allkiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tellija esindaja nimi ja allkiri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lisa 7. Iganädalane ohutusalane kontrollakt

| Objekt: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vastutav isik töökohal: |  |  |  |
| Kuupäev |  |  |  |
| Kontrollitud lõik | Esineb= x Ei esine= - | Korras | Ei ole korras | Korrasta-mise tähtaeg |
| - Ehitusplatsi reklaam ja piire |  |  |  |  |
| - Personali ruumid, hädaabi telefon |  |  |  |  |
| - Esmaabivahendid ja -valmidus |  |  |  |  |
| - Materjali ladustus |  |  |  |  |
| - Liiklus ja liiklusteed objektil |  |  |  |  |
| - Valgustus |  |  |  |  |
| - Koristamine ja prügimajandus |  |  |  |  |
| - Ehitusprahi järelkoristus |  |  |  |  |
| - Tulekustutusvahendid |  |  |  |  |
| - Ohutuspiirded |  |  |  |  |
| - Tellingud ja töölavad |  |  |  |  |
| - Kukkumis- ja püüdmispiirded |  |  |  |  |
| - Käiguteed, redelid ja trepid |  |  |  |  |
| - Tõsteseadmed ja abivahendid |  |  |  |  |
| - Kaevikud ja varisemisohu tõkestus |  |  |  |  |
| - Isikukaitsevahendite kasutamine |  |  |  |  |
| - Tööriietus |  |  |  |  |
| - Elektriohutus s.h. ajutised kaablid |  |  |  |  |
| - Elektrikilbid s.h. ajutised |  |  |  |  |
| - Mahutid; lekete vältimise abinõud |  |  |  |  |
| - Ohtlikud kemikaalid ja kergestisüttivad ained |  |  |  |  |
| - Töö käsitööriistade ja väikemehhanismidega |  |  |  |  |
| - Pinnase varingute oht |  |  |  |  |
| - Ehitustööde päevik |  |  |  |  |
| - Tööohutuse dokumendid |  |  |  |  |
| - Objekti kontorites ja ehitussoojakutes olev mikrokliima |  |  |  |  |
| - Muu |  |  |  |  |
| Täpsem selgitus tegevusvigade ja meetmete osas: |  |  |  |  |
| Selgitus: |  |  |  |  |

Koostas: ____________________________

(nimi, ametikoht, allkiri)

Vastu võtnud, kohustun puudused likvideerima tähtaegadeks: ______________________

(vastutav isiktöökohal, allkiri)

Lisa 8. Täitevdokumentatsiooni kaustade loetelu

Kaust I Tööde ülddokumendid:

- Objekti andmete koondtabelid

- Tööde vastuvõtuakt ja kasutusluba

- Tehnilise komisjoni õiend tööde vastuvõtmiseks

- Töövõtja õiend tööde vastuvõtmise valmiduse kohta.

- Inseneri otsus tööde valmiduse kohta.

- Load ja kooskõlastused.

- Kooskõlastatud kvaliteedi tagamise plaan, tööprogramm, töö- ja keskkonnaohutuse plaan;

- Eelteade tööde alustamise ja liikluspiirangute kohta.

- Trassi looduses kinnitamise ja vastuvõtmise akt, aruanne ajutiste reeperite kohta

- Tööde muudatused ja juhised

- Mittevastavusteated

Kaust II – Teehoiutööde päevikud koos lisadega

Kaust III – Töökoosolekute protokollid.

Kaust IV – Ettevalmistustööd

- Raadamistööde akt

- Teepäraldiste lammutamise ja demonteerimise ja ümberpaigutamise akt.

Kaust V – Mullatööd:

- Materjalide vastavusdeklaratsioonid ja kooskõlastused

- Kaetud tööde aktid koos lisatud mõõtmisprotokollide ja katsetulemustega.

- Materjalide katseprotokollid

- Kraavide kaevemahtude ja mõõtmise protokollid

- Haljastustööde tehtud tööde aktid ja mõõteprotokollid

- Kindlustustööde kaetud tööde aktid ja mõõtmisprotokollid.

- Kasutatud materjalide arvestused

Kaust VI – Aluste ehitus (dreen-, kruusa ja stabiliseeritud kihid):

- Materjalide vastavusdeklaratsioonid ja kooskõlastused.

- Kaetud tööde aktid koos lisatud mõõtmisprotokollidega ja katsetulemustega.

- Töövõtja laboratoorsete katsete protokollid.

Kaust VII – Katte ehitus:

- Materjalide vastavusdeklaratsioonid ja kooskõlastused.

- Kaetud tööde aktid koos lisatud mõõteprotokollidega ja katsetulemustega.

- Täiendavad laboratoorsete katsete protokollid (tasasus, kandevõime)

- Inseneri kontrolltestide protokollid.

Kaust VIII – Truupide ehitus, nõlvad ja kindlustus

- Materjalide vastavusdeklaratsioonid ja katseprotokollid ja kooskõlastused

- Kaetud tööde aktid koos lisatud mõõteprotokollide ja katsetulemustega.

Kaust IX – Liikluskorraldus- ja ohutusvahendid:

- Materjalide vastavusdeklaratsioonid (põrkepiirded, teeviidad, liiklusmärgid, teekatte markeering, tähispostid) ja kooskõlastused

- Liikluskorraldusvahendite paigaldamise ja tööetappide vastuvõtuaktid koos mõõtmisprotokollidega.

- Liikluskorraldusvahendite tööprojektid

Kaust X – Muud aruanded

- Inseneri poolt lisatud mõõtmised ja kontrollaruanded

- Garantiiperioodi ülevaatuse protokollid