Lisa nr 2

Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ

vahel 01.06.2022. a. sõlmitud

töövõtulepingule nr 3-1.5/2022/67

16.05.2023

**Taotlus**

1. Käesolevaga taotleb projekteerija, Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ, lepingu punktis 3.1.1. sätestatud tähtaja 01.06.2023. a. pikendamist kuni 10.07.2023. a.

2. Lepingu tähtaja pikendamise vajadus tuleneb Riigimetsa Majandamise Keskuse ja Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ vahel sõlmitud täiendavast töövõtulepingust nr 3-1.5/2023/51 tulenevatest kohustustest.

|  |  |
| --- | --- |
| **Tellija** | **Töövõtja** |
| Riigimetsa Majandamise Keskus  registrikood 70004459  Sagadi küla, Haljala vald,  45403 Lääne-Viru maakond  tel 676 7500, faks 676 7510  e-post toomas.kivisto@rmk.ee  RMK Metsaparandusosakond  */allkirjastatud digitaalselt/*  Toomas Kivisto  Metsaparandusosakonna juhataja | Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ  registrikood 10696600  Tähe 106  51013 Tartu linn  tel 730 3735  e-post [ibun@ibun.ee](mailto:ibun@ibun.ee)  */allkirjastatud digitaalselt/*  Raul Tihane  Juhatuse liige |