Lisa 1

PROJEKTITOETUSE KASUTAMISE ARUANNE

| Toetuse saaja nimi | MTÜ Noorteklubi Samm |
| --- | --- |
| Projekti nimetus | Riigikaitse teemalised tegevused Märjamaa valla noortele sh. õpilasmalevas |
| Projektitoetuse eesmärk Määratlege konkursi eesmärk või eesmärgid, millele taotlus vastab (kehtestatud kaitseministri 13.03.2024 käskkirjaga nr 38; vt Kaitseministeeriumi toetuste veebilehelt) | Ajateenistuse populariseerimine noortele |
| Projekti toimumise aeg (millal tegevus reaalselt toimus) | 20.03.2025 – 11.12.2025 |
| Toetuse kasutamise periood (vastavalt taotluses esitatud perioodile) | 10.03.2025 – 11.12.2025 |

TOIMUNUD PROJEKTI KOKKUVÕTE

| Toimunud projekti lühikokkuvõte Kirjeldage lühidalt projekti – toimumise kohta, peamisi tegevusi, mille abil projekt ellu viidi. Andke oma hinnang, kas projekt täitis oma eesmärgi, kas ja mil määral saavutasite taotluses püstitatud eesmärgid. Kui võrreldes algse taotlusega on olulisi muudatusi projekti tegevustes ja eesmärkides, siis kirjeldage põhjuseid ning andke neile oma hinnang. | Tegevused, mis viidi ellu projekti eesmärkide täitmiseks: *Noortekaöö märtsis *2-päevane metsalaager aprillis ja kohtumine veteraniga Fredy Kuldma *Metsalaager juunis Põrgupõhjal *Väljasõit Ämari lennubaasi juunis *Väljasõit Tapa sõjaväelinnakusse augustis *3-päevane metsalaager Piirsalus *2-päevane metsalaager Piirsalus *Noortekaöö riigikaitseliste tegevustega ja väljasõit Humala raketibaasi. Metsalaagrite ajal ööbiti metsas, kus tehti magamiseks varjualused ja õpiti jaotelgi püstitamist. Ehitati omale WC-d. Tule tegemine süütepulgaga ja muude käepäraste vahendistega. Airsoft – relva käsitlemine, ohutus ja strateegia, märgi laskmine, omavaheline lahing. Söök valmistati omale katelokkides ja tuletati meelde tuleohutus. Samuti tuletati meelde esmaabi ja topograafia algtõed. Prooviti kätt kamuflaaži tegemisel ning vaenlase eest varjumisel. Püstitatud eesmärgid said täidetud. Tegevustes osales kokku 50 unikaalset noort ning neist 17 osales esmakordselt ööbimisega metsalaagris. Muutsime novembrikuu tegevuse väljasõidu sihtkohta. Taotluses oli Alu Kaitseliidu kool, aga külastasime Humala raketibaasi, kus Kristo Pals tutvustas Eesti sõjaajalugu ja andis ülevaate Kaitseväe tööst ja ajateenistuse läbimisest. Kohtumise veteraniga ühendasime aprillikuu metsalaagriga. Enne metsa minekut toimus kohtumine ning noored said küsida ka näpunäited, millele metsas tähelepanu pöörata. Ajateenistuse läbimisest rääkisime noortele kõikidel ööbimistega kohtumistel. Läbiviijana hindan võimalust, et tegevusi – kuupäevi ja sihtkohti saab muuta. Saab lähtuda noorte vajadustest ja koormusest. |
| --- | --- |
| Saavutatud valdkondlik mõju ja tulemused Määratlege projekti tegevuste konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju Kaitseministeeriumi eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne. | Noored said teadmisi riigikaitse valdkonnast ja esmased kogemused riigikaitse teemalistest metsalaagrist ja noortekaöödest, mille käigus arendasid omavahelist koostööd, meeskonnatööd, julgust ning sotsiaalseid oskuseid. Kõige rohkem arenes noortes meeskonnatunnetus ning teineteisega arvestamine ja märkamine. Üheskoos tegutseti ühtse meeskonnana ning vajadusel toetati ja abistati teineteist. Lisaks arendasid noored endas uusi oskusi ja teadmisi, mis tulevad kasuks ka igapäevaelus. Kõik planeeritud tegevused ja ülesanded said täies mahus läbi viidud. Nagu noorte tagasisidest selgus jäid nad tegevustega väga rahule ning noorte teadlikkus Eesti riigikaitse ja ajateenistuse vajadusest ning olulisest kasvas. Noorte teadmiste pagas kasvas riigikaitsest, ajateenistusest ja Kaitseväe kohustusest, uute teadmiste ja oskustega kuidas ise hakkama saada ja samas ka oma kaaslast abistada. Selline noor on ühiskonnas, kogukonnas väga suur väärtus. |
| Saavutatud mõju taotleja edasistele tegevustele Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (nt edasised tegevused, partnerid, liikmete ja vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms). | Koostöö Alar Lõkovi, Kert Õiglase ja Marika Viisimaaga on väga tulemuslik ja eesmärgipärane. Teeme omavahel ka edaspidi koostööd, et Märjamaa valla noorte teadlikkust riigikaitse teemal ja hakkama saamisest looduses tõsta. |
| Mõõdetavad tulemused Kirjeldage projekti saavutatud tulemusi koos mõõdetava mahuga (nt sündmustel osalejate arv, trükiste maht jms). Publiku või külastajatega sündmuse puhul märkida publiku või külastajate arv. Trükise toetuse puhul trükise tiraaž. | Riigikaitse teemalistes kõikides tegevustes – noortekaööd, metsalaagrid, väljasõidud osales kokku 112 Märjamaa valla noort. Unikaalseid noori osales tegevustes 50. Noortekaöö märtsis - 9 2-päevane metsalaager aprillis ja kohtumine veteraniga Fredy Kuldma – 13 Metsalaager juunis Põrgupõhjal – 16 Väljasõit Ämari lennubaasi juunis – 17 Väljasõit Tapa sõjaväelinnakusse augustis – 17 3-päevane metsalaager Piirsalus – 16 2-päevane metsalaager Piirsalus – 14 Noortekaöö riigikaitseliste tegevustega ja väljasõit Humala raketibaasi – 10 Kaasatud oli ka 20aastane noor (ajateenistus sai läbi juunis), kes eelnevatel aastatel osalenud malevas ja riigikaitselaagris ning seekord panustas vabatahtlikult tegevuste läbiviimisel ja rääkis noortele ajateenistuse läbimisest. |
| Meediakajastused Märkige olulisemad meediakajastused. Meediakajastused esitada võimalusel veebi-linkidena (kajastuste puudumisel ei ole vaja täita). | https://www.facebook.com/MarjamaaNoortekeskus/videos/1009076358020071 https://www.facebook.com/MarjamaaNoortekeskus/videos/700695036092408 https://www.facebook.com/reel/625546736861852 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1203232498512423&set=a.478307611004919 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1263997035769302&set=a.478307611004919 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1300767935425545&set=a.478307611004919 chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://marjamaa.ee/sites/default/files/documents/2025-06/nr%2024%2020.06.2025_1.pdf chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://marjamaa.ee/sites/default/files/documents/2025-08/nr%2029%2021.08.2025.pdf |
| Koostööpartnerid Märkige projektis osalenud koostööpartnerid (kajastuste ja koostööpartnerite puudumisel ei ole vaja täita) ja hinnang koostööle. | - |
| Kokkuvõttev hinnang oma tegevusele Andke konstruktiivne hinnang oma tegevusele projekti läbiviimisel – millised tegevused õnnestusid, mis vajab parandamist jmt. | Tegevused õnnestusid ja noortel oli huvi ja soov osaleda. Eelmise aasta kogemuse põhjal tehtud otsus, et tegevusi viia läbi 2-päevaste kohtumistena, st noortekaöödena, õigustas ennast. Tegevused olid mitmekülgsemad ning oli rohkem aega minna teemasse süvitsi ja noortega arutelusid läbi viia. Korraldatud väljasõidud avardasid noorte silmaringi ning avasid noortele laiemalt Kaitseväe töökorraldust ja ajateenistuse maailma. |
| Planeeritavad muudatused järgmiseks korraks Kirjeldage, kuidas parandaksite projekti järgmisel korral projekti ettevalmistamisel ja/või tegevuste käigus. | Kaasata tegevuste läbiviimisesse veel teisi oma ala spetsialiste, et avardada noorte silmaringi ja teadmisi. Teha võimalusel üks noortekaöö või metsalaager ainult tüdrukutele. |

TULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)

(vajadusel lisada ridu)

|  | PLANEERITUD (taotletud) SUMMA | TEGELIK (eraldatud) SUMMA | Selgitused |
| --- | --- | --- | --- |
| Tulud kokku | 7300€ | 7413.05€ |  |
| Kaitseministeeriumi toetus | 6925€ | 6925€ |  |
| Omafinantseering | 375€ | 113.05€ |  |
| Müügitulu |  |  |  |
| Muu tulu |  |  |  |
| Mitterahaline panus |  |  |  |
| Kaasfinantseering |  | 375€ | Märjamaa MTÜ toetuste taotlusvoorust |
| Muud toetused (toetajate lõikes – nt koostööpartnerid, sponsorid jm) |  |  |  |

KULUD

Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)

(vajadusel lisada ridu)

|  |  | Finantseerimisallikad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PLANEERITUD KULUD |  | TEGELIKUD KULUD |  |
|  | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest | KOKKU | sh Kaitse-ministeeriumi toetusest |
| Kulud kokku | 7300€ | 6925€ | 7413.05€ | 6925€ |
| Personalikulud (suuremate kulugruppide kaupa) |  |  |  |  |
| Majandamiskulud Metsalaagri tegevuste läbiviimise vahendid | 225€ | 125€ | 228.31€ | 120.70€ |
| Juhendajate ja töötubade läbiviijate tasu laagrites arvete alusel | 2500€ | 2500€ | 2500€ | 2500€ |
| Bussitransport 3 väljasõitu (Ämari, Tapa, Humala) | 1150€ | 1000€ | 1150€ | 1000€ |
| Bussitransport metsalaagrid – 3 laagrit | 1125€ | 1000€ | 1125€ | 1000€ |
| Noorte ja juhendajate toitlustus noortekaöödel ja laagrites | 1950€ | 1950€ | 2057.66€ | 1952.22€ |
| Meened osalejatele ja külalistele | 350€ | 350€ | 352.08 | 352.08€ |

KAITSEMINISTEERIUMI TOETUSE KASUTAMINE

NB! Vormi täitmisel tuleb täita kõik veerud. Vajadusel lisada ridu.

Loetleda vaid need kuludokumendid, mille tasumiseks on kasutatud Kaitseministeeriumi toetust.

| Kuludokumendi nimetus | Makse saaja | Kuludokumendi number | Kuludokumendi kuupäev | Tasumise kuupäev | Kuludokumendi summa | Summa ilma km-ta (täidavad ainult km-kohuslased) | Kaitseministeeriumi toetusest makstud | Kulu sisu kirjeldus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kuluaruanne eraldiseisva aruande dokumendina |  |  |  |  | 7180.44€ |  | 6925€ | Tegevuste kulud |
| KOKKU |  |  |  |  | 7180.44€ |  | 6925€ |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetus |  |  |  |  |  |  | 6925€ |  |
| Kaitseministeeriumilt saadud toetuse kasutamata jääk |  |  |  |  |  |  | 0€ |  |

Kui teil on rohkem kui 20 kuludokumenti, kasutage eraldiseisvat kuluaruande dokumenti detailseks kirjelduseks ning täitke käesolev kuluaruanne üherealise kokkuvõttena (väljale kuludokumendi nimetus viide eraldiseisvale dokumendile, väljad “Kuludok. summa”, “Summa ilma km-ta” ja “Kaitsemin. toetusest makstud” koondsummadega).

Toetuse saaja kohustub toetuse jäägi tagastama vastavalt lepingus märgitud tähtajale. Saaja: Rahandusministeerium; arvelduskonto: SEB Pank EE891010220034796011; viitenumber: 2800048972; selgitus: KaM riigieelarvelise toetuse kasutamise leping, toetuse kasutamise jääk.

ARUANDE ESITAJA KINNITUS

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

- kõik käesolevas aruandes esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ja ehtsad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;

- projekti omafinantseeringuna ei ole arvestatud teisi riigi, kohalike omavalitsuste või muude Euroopa Liidu institutsioonide või fondide antud tagastamatuid toetusi;

- juhul, kui olen käibemaksukohustuslane, siis käesolevas aruandes on kulud esitatud ilma tagastatava sisendkäibemaksuta.

| Allkirjaõigusliku isiku ees- ja perenimi | Triin Põri |
| --- | --- |
| Allkiri | Allkirjastatud digitaalselt |
| Kuupäev | 23.12.2025 |