## Leht1
[6 empty] | Väheolulise riskiga soovitus | Soovitus, mille täitmata jätmisega ei kaasne kahju (ressursikadu) ningi mille täitmisega on aega
[6 empty] | Madala riskiga soovitus | Sooovitus, mille täitmisega on aega ja soovituse täitmata jätmine on vähese mõjuga
[6 empty] | Tingimusliku riskiga soovitus | Soovitus, mille täitmisega peab tegelema pidevalt ja mille täitmisega kaasneb teenuse jätkusuutlikkus ja/või ressursside optimaalne kasutamine
[6 empty] | Kriitilise riskga soovitus | Soovitus, mille täitmisega peab tegelema kohe, riskid on realiseerunud (või kohe realiseerumas). Soovituse täitmisega kaasneb teenuse jätkusuutlikkus ja saavutatakse ressursside kokkuhoid ja/või optimaalne kasutamine.
Auditi aasta | Töö teostajad | Auditi nimetus | Tähelepanek | Soovitus | Prioriteetne projekt või selle osa | Soovituse täitmise prioriteetsus | Auditeeritava planeeritavad tegevused abinõude plaanis | Tähtaeg | Vastutaja | Hetkeseis (sisu, aeg, tõendusmaterjalile viide) | Eelnevate seirete käigus saadud andmed
2021 | Riigikontroll | Eakate sotsiaalsete probleemide märkamine omavalitsustes. Auditi aruanne nr 80066.
|  |  | Demograafilisi suundumisi arvestades on eakate hoolekanne kasvavate vajadustega valdkond oma kõigis tahkudes, ka ennetustegevuse osas. Ennetustöö vajab ilmselt lisaressursse ning seda tuleb teadvustada KOVi juhtimise tasandil, kus rahakasutuse prioriteete seatakse. Riik saab pakkuda KOVidele tuge õigusliku keskkonna ja lahendustega, mis aitavad ennetustöö olulisust rõhutada, seda paremini korraldada ja parandada tegevuste ressursitõhusust. Auditi keskmes olid küll eakad, ent mõistlik on neid küsimusi käsitleda ja lahendada sotsiaaltöö sihtrühmade üleselt, sest vajadused on põhimõtteliselt sarnased. Riigikontroll leiab, et ennetustöö õiguslik määratlus peaks olema vastavuses ootustega ennetustöö tegelikule ulatusele. Seetõttu tuleks Sotsiaalministeeriumil analüüsida võimalusi määratleda ennetustöö KOVi seadusjärgse ülesandena nii, et see kohustab sotsiaaltöö raames tegelema ka nendega, kes ei ole KOVi poole abi saamiseks pöördunud või kellevõimalikust abivajadusest ei ole KOVi teavitatud, kuid kes teatud riskide põhjal võivad abi vajada. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel peaks looma ka selguse ja edendama KOVide teadlikkust andmete kasutamise võimalustest ja lubatavusest ennetustöös. Ennetustööd võiks KOVides toetada samuti juhendmaterjaliga, milles oleks antud nõu keerulisemates küsimustes (nt sekkumispiirid) toimimise kohta ja metoodilist abi toimingute kavandamisel ning tutvustatud head praktikat (nt kontakti loomisel). Sotsiaalkindlustusamet on koostanud teenusepõhiselt KOVidele kvaliteedijuhised ja teenusejuhendid.Sarnane juhend võiks Riigikontrolli arvates olla samuti ennetustöö kohta. | Riigikontrolli soovitus Sotsiaalkindlustusameti peadirektorile: koostada KOVidele juhendmaterjal ennetustöö praktilise korraldamise kohta. |  |  | Sotsiaalkindlustusameti peadirektori vastus: Sotsiaalkindlustusametil on kehtiva õiguse rakendamiseks tarvilike juhendmaterjalide loomisel kogemus olemas. Peale ennetustöö mõiste loomist seadusandluses oleme valmis looma ennetustöö praktilise korralduse juhendmaterjali. | IV kvartal 24 | OJO Leila Siiroja |  | 2023. aasta seire: SKA leiab, et saame luua juhendmaterjali, kui SoM on eelnevalt selle sihtrühma osas eriliigilised õigusnormid loonud. Hetkel ei ole see olnud õigusloome nimekirjas.Pole olnud ka ühtki arutelu, mille teema oleks eaketele erilise tähelepanu pööramine KOVide poolt. 2024 I pa seire: SKA-s on uuendamisel 6 sotsiaalteenuse (koduteenuse, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse, eluruumi tagamise teenuse, tugiisikuteenuse, isikliku abistaja teenuse ja täisealise isiku hoolduse teenus) põhised juhendid. Juhendid ei keskendu otseselt ennetusele, kuid kõik sotsiaalteenused, v.a ööpäevaringne üldhooldusteenus toetavad asutuspõhise hoolduse vajadust. (ajakava vt PlanPro ID 43751).2024 II pa: SKA on SOM tegevuste ootel, sh oleme endiselt ootel, kuidas miniseerium (SoM) sisustab eriliigilised õigusnormid. Vajadusel saame neid omalt poolt täpsustada soovituslike juhendmaterjalidega.
2024 | Riigikontroll | Riigi tegevus erivajadustega inimeste toetamisel
|  |  | Kontakt tervishoiusüsteemiga on möödapääsmatu, kuid võib jääda riskirühamdele kättesaamatuks vaatamata kohaliku omavalitsuse toele. Riigkontrolli tähelepanekud: Kui inimene ei ole nõus oma abivajadust tunnistama või tervislikel põhjustel võimeline seda mõistma, võib ta mitmetest riiklikest teenustest ja toetustest ilma jääda. Abist keeldumise probleem võib jääda neil juhtudel tervise- ja sotsiaalsüsteemi kattuvale alale, kus omavalitsus peaks inimest abistama, aga inimene võib vajada tegelikult riiklikku teenust või toetust. Selle saamise eelduseks on esmalt värsked terviseandmed, puudeotsus või psüühikahäire diagnoos. Seega tuleb leida kõrgemal valitsemistasandil lahendus, kuidas oma abivajadust mittemõistvate inimeste teekonda abi saamiseni lühendadaning pakkuda KOVidele selleks vastavat tuge. |  |  |  | Sotsiaalministeeriumi vastus: Sotsiaalhoolekande seadus sätestab (§ 13), et abi vajava isiku perekonnaliikmed, kohtunik, politsei, prokurör, hoolekande-, tervishoiu- ja haridusasutuse töötaja ja teised isikud on kohustatud teatama sotsiaalhoolekannet vajavast isikust või perekonnast isiku või perekonna viibimiskoha järgsele kohaliku omavalitsuse üksusele. Selleks, et jõuda sinnani, et inimene abi vastu võtaks, tuleb KOV sotsiaaltöötajal või juhtumikoordinaatoril abivajaja ja temaga seotud võrgustikuga pikemaajaliselt ja järjepidevalt tegeleda. Paljud eespool nimetatud arendused toetavad juhtumikorralduse põhimõtteid rakendades eesmärki, et inimene saaks vajaduspõhist abi, sõltumata sellest, kes on teenuse korraldaja või pakkuja. | IV kvartal 24 | TEO Leila Lahtvee |  | Erihoolekandeteenuse pilootprojekti ISTE raames on tõhustunud psüühikahäirega inimeste märkamine KOVde poolt (piloodis 35 KOVi 79st), projektitegevus jätkub ESF rahastusel kuni 2027, pealse seda loodetavasti antakse riigi korralduselt toetavadte EH teenuste koorraldus KOV-le, kes teab ja märkab oma abivajajaid kiiremini ja abi on võimalik teenuse näol kiiremini tagada, sh pere toetamine.
|  |  | Töövõimesüsteem annab erivajadustega tööealistele töötamisega seotud tuge, kuid ei välista kokkupuute vajadust ka sotsiaalhoolekandesüsteemiga. Riigikontrolli tähelepanekud: töötukassa suunab töövõimekaardi omanikud oma kodulehelt Eesti Puuetega Inimeste Koja veebilehel olevasse andmebaasi, kust on võimalik vaadata, mis asutused soodustusi annavad. Andmebaasist aga selgub, et enamik soodustusi on mõeldud tuvastatud puudega inimestele. Töövõimekaardi otstarve tuleks täpsemalt läbi mõelda ja jagada selgemini infot kaardi võimaluste kohta. |  |  |  | Sotsiaalkindlustusameti vastus: Siin oli ka sotsiaalkomisjoni ootus. Mõtleme tööealistele n-ö infolehe koostamist sotsiaalhoolekande teenuste saamise võimaluste kohta (nii nagu oleme teinud laste sihtrühmale).Sotsiaalkindlustusamet on kavandanud 2024. aasta jooksul välja töötada täisealistega erivajadustega inimestele infolehe, kus tutvustatakse erinevaid abi saamise võimalusi. | IV kvartal 24 | TEO Leila Lahtvee, teenusejuht Mariliis Raidma |  | Kokku on lepitud vajalik info, mis peab infolehes olema kajastatud. Mustand saab valmis 34. nädalal. Pärast seda arutame seda läbi SoMiga ja Eesti Puuetega inimeste kojaga.SoM on andnud nõusoleku teha infolehe visuaalse kujunduse.
Sotsiaalhoolekandesüsteemis ei anta inimesele selgelt ja piisavat infot teadlike otsuste tegemiseks. Riigikontrolli tähelepanekud:■ Puude tuvastamise aluseks on samad terviseandmed, mis töövõime hindamisel. Sellest hoolimata ei toimu puude tuvastamist juhul, kui inimene selleks taotlust esitades eraldi nõusolekut ei anna. Inimene võib jätta puude tuvastamise taotlemata, sest ta ei tea, et tuvastatud puue on aluseks teatud teenuste või tugimeetmete saamisel. Tegelikult on riigil tööealiste töövõimet hindavate inimeste kohta olemas kõik vajalikud andmed, et tuvastada puue ilma taotluseta. Kui inimesel on puue, saaks Sotsiaalkindlustusamet anda talle infot,milliseid toetusmeetmeid on tal võimalik saada. ■ Sotsiaalministeeriumil tasuks analüüsida, kas puude tuvastamise ja töövõime hindamise süsteeme on võimalik ühendada nii, nagu seda pakkus välja uuring „Töövõime toetamise süsteemi loomise ja juurutamise makromajandusliku mõju hindamise“. See teeks inimese teekonna abi saamisel selgemaks ja lühemaks ning aitaks riigil ressurssi kokku hoida.
|  |  | Rehabilitatsiooniteenuse teekonnal hinnatakse inimest korduvalt, kuid see ei taga, et teenus oleks kohandatud tema tegelikele vajadustele vastavaks.Riigikontrolli tähelepanekud: inimeste vajadustele vastava rehabilitatsioonisüsteemi loomiseni plaanitakse jõuda 2026. või 2027. aastaks. See tähendab, et süsteemi loomine võtab veel mitu aastat aega. Seni on teenuse saamine inimesele pikk protsess. Lisaks, kui inimene vajab abi, et mõista, millise süsteemi kaudu asuda teenust taotlema ja ta ei ole pöördunud KOVi poole, ei ole tal nõuandjat. KOVi poole pöördumine tähendab täiendavat ajakulu |  |  |  | Sotsiaalkindlustusameti vastus: SKA poolt jagavad infot nii teenuste konsultandid, peaspetsialistid kui ka ohvriabi koordinaator.Aga pigem tahaks, et jääks kõlama seisukoht, et inimene peakski esimesena jõudma oma murega KOVi või tervishoidu – ehk et esmatasandile, kus esmatasand peab tagama abi nn üksikteenustega. Ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust saama jõuab inimene ikka ja alles siis, kui tegemist olukorraga, kus esmatasandi abi ei ole piisav või tegemist on tõeliselt kompleksse teenuse vajadusega. Mille alusel on kirjas väide, et inimene ei pöördu KOVi poole? Mis on see põhjus? Kas see, et nagunii sealt abi ei saa, või pigem häbenetakse? Kuidas saab olla KOVi poole pöördumine täiendava ajakuluga, kui see on esmane abipakkuv ja inimesele kõige lähem asutus? Lisaks sellele peavad olema paremini kättesaadavad ka hariduse tugiteenused. Paralleelselt uuendatava nn uue süsteemiga parandatakse teenuse kitsaskohti ka enne 2026. aastat. SKA poolt on kavas kodulehel olevat infot uuendada, sh lihtsamalt ja loogilisemalt üles ehitada. | IV kvartal 24 | Lagle Kalberg |  | SKA välisveebis oleva SRT info ülevaatamise lõpp faas septembris, seejärel toimub info visualiseerimine, mis toetab inimest infost arusaamisel.
2024 | Riigikontroll | Omavalitsuste tegevus erivajadustega inimeste toetamisel
|  |  | Üle poolte omavalitsustest ei kasuta Sotsiaalkindlustusameti soovituslikku hindamisvahendit. See viitab asjaolule, et erivajadustega inimeste abivajadust ei hinnataühtedel alustel. See seab omakorda ohtu inimeste võrdse kohtlemise abivajaduse hindamisel erinevates KOVides. Sotsiaalministeerium plaanib 2024. aasta jooksul saada valmissotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) arenduse, millega luuakse KOVidele võimalus teha STARis hindamisvahendiga esmane abivajaduse hindamine. Sotsiaalministeeriumil ja SKA-l tuleb tagada, et hindamisvahendi kolimisega STARi muutuks ka selle kasutamine omavalitsustele mugavamaks.Vastasel juhul on tegu üksnes vormilise, mitte sisulise muudatusega. SKA poolt kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele koostatud juhendid sisaldavad eksitavat infot. KOVid tuvastavad inimese abivajadust erinevate hindamisvahenditega, mistõttu on abivajav inimene ning abivajaduse olulisus KOVides määratletud erinevalt. Seetõttu tuvastavad KOVid inimestel abivajadust erinevatel alustel ja omaosaluse küsimisest loobumise praktika on erinev. Riigikontrolli arvates ei peaks inimene sotsiaalteenuse omaosaluse maksmiseks eraldi toetust taotlema, kuna see pikendab tema teekonda abivajaduseni ning ei ole ka tema väärikust austav kohtlemine. Lisaks on inimeselt lisataotluse küsimine märk sellest, et terviklik hindamine ei ole õnnestunud. Omavalitsused vajavad sotsiaalteenuse tasu suuruse määramise praktika ühtlustamiseks abistavaid juhiseid ja tööriistu. Riigikontrolli hinnangul on taolise olukorra tekkimine aga märk sellest, et KOV on jätnud oma seadusest tuleneva kohustuse täitmata ehk ei ole arvestanud inimese abivajaduse hindamisel tema võimalustega omaosalust tasuda. Riigikontroll leiab, et SKA pole abivajaduse hindamise süsteemi arendamisel lahendanud tasu suuruse arvestamise olulisi probleemkohti. SKA saaks panustada tasu suuruse arvestamise rakenduspraktika kujundamisse, andes selgemaid soovituslikke juhiseid. | Riigikontroll tuvastas, et mitmete kontrollitud omavalitsuste määrused on siiani vastuolus sotsiaalhoolekande seadusega, sest seavad sotsiaalteenuse saamise tingimuseks Sotsiaalkindlustusameti tuvastatud puude. Üks põhjus, miks KOVides esineb siiani seadusega vastuolus olevaid määrusi, võib olla see, et mitmed Sotsiaalkindlustusameti poolt kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöö ametnikele koostatud soovituslikud juhendid sisaldavad eksitavat infot.Neist juhenditest võib välja lugeda, et need teenused on mõeldud eeskätt vaid ameti tuvastatud puudega inimestele. |  |  | Sotsiaalkindlustusameti vastus: SKA saab oma tegevustes lähtuda ainult kehtivatest õigusaktidest.Käesoleval ajal ei aseta ükski seadus Sotsiaalkindlustusametile kohustust kohaliku omavalitsuse nõustamiseks, sh kohaliku omavalitsuse kohustust sellest nõustamisest lähtuda või saadud soovitusi rakendada. Seetõttu ei saa me nõustuda eelnõudes esitatud läbiva eeldusega, et SKA ei nõusta KOV-e piisavalt ja/või ei panusta piisavalt juba koostatud juhendite ülevaatamisse ja täpsustamisse, mis tähendab, et KOV lähtub eksitavast informatsioonist.Oleme teinud ja teeme ka edaspidi Sotsiaalministeeriumile ettepanekuid õigusaktide täiendamiseks või täpsustamiseks viisil, mis tagab riigi poolt pakutavate teenuste sisu ja rakendamispõhimõtete ühetaolisuse. Pikemas vaates on küsitav, kas riik saab üldse sellise kohustuse kohaliku omavalitsuse suhtes võtta, isegi kui taolise seaduseelnõu väljatöötamine algatada, sest tulenevaltEesti Vabariigi põhiseaduse § 154 universaalpädevusest on KOVil õigus ilma erivolituseta otsustada ja korraldada kõiki kohaliku elu küsimusi.Kohustuslikud omavalitsuslikud ülesanded on sätestatud nt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõigetes 1–2’1, sh - korraldada vallas või linnas sotsiaalteenuseid, -toetusi jm sotsiaalabi, eakate hoolekannet, kultuuri-, spordi- ja noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla ja linna teede ehitamist ja korrashoidu, kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita (lg 1).Põhiseaduse kommenteeritud väljaandes on samuti markeeritud probleem, et „Omavalitsuslike ülesannete piiritlemine riiklikest ülesannetest on keerukas probleem. Mitmetähenduslikkus on omane juba avalikule ülesandele kui õiguslikule kategooriale (ülesandevaldkond, osaülesanded). PS näeb teatud ülesannete osas täitjana nii riiki kui ka KOVü-d (§ 28 lg 3, § 37), st teatud avalik ülesanne kuulub üheaegselt nii riigi kui ka KOV huvisfääri (res mixtae).“27Seni on SKA kohalike omavalitsuste nõustamisteenus toiminud Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel ehk riigieelarvelisi vahendeid selleks sisuliselt ette nähtud ei ole.Siiski toome välja, et SKA uuendab 2024. aasta jooksul ehk selle aasta detsembri lõpuks kõiki KOVidele mõeldud juhendeid eesmärgiga tagada õigusaktidest tulenevate nõuete ja kohustuste ühetaoline rakendamine KOVi tasandil. Kuid nii olemasolevad kui uuendatavad juhendid on soovitusliku iseloomuga, seega ei ole nende täitmine riigi poolt kontrollitav ega tagatav. Teatavad muudatused on meie hinnangul võimalik tulevikus teha poliitilisel tasandil, arvestades seejuures põhiseadusest tulenevaid eeldusi. | IV kvartal 24 | OJO Leila Siiroja |  | SKA 2024 tööplaanis olevatest juhendmaterjalidest KOVidele, on valmis saanud enne aasta lõppu 5. 6 valmib samuti kokkulepitud ajal. Juhndite ülevaatamisel ja muutmisel on arvese võetud ka riigikontrolli tähelepanekuid ning teiste partnerasutuste ettepanekuid. Leitavad SKA välisveebist: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine#sotsiaalteenuste-juh
2023 | Riigikontroll | Koduteenuste korraldus. Auditi aruanne nr 80122
|  |  | Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringute järgi võiks koduteenuse saajaid olla üle 2 korra enam, kui on neid praegu. Samas ei leidnud auditis kinnitust, et KOVid ei paku koduteenusena abi, mida seadus neilt praegu miinimumtasemel eeldab. Riigikontroll leiab, et koduteenuse kättesaadavuse probleem tuleb KOVide tegevuse võtmes edaspidi selgemalt defineerida ja vastata probleemi esile tõstes ka küsimusele, kas ja mida teevad KOVid valesti. Valdkonna rahastamist avalikest vahenditest on kavas oluliselt suurendada, ent kui lahendatav probleem jääb ebamääraseks, on risk, et raha kulub tegevustele, mis probleemi ei lahenda. Riik on pidanud vajalikuks täpsustada koduteenuse reegleid, et koduteenuse raames pakutaks edaspidi enamat kui senimaani. Jääb aga ebaselgeks, kui palju suurendab sisunõuete täpsustamine KOVide kulusid. Kui KOVid saavad endale mahukama kohustuse, kuid mõjude ebapiisava analüüsi tõttu KOVide rahastamine sellega kaasa ei tule, on Riigikontrolli arvates vähetõenäoline, et koduteenuse praktikas midagi oluliselt muutub. Muudatuste eesmärk jääks sel juhul saavutamata. Riigikontroll leiab samuti, et üldise põhimõttena võiks riik reeglite täpsema ettekirjutamise asemel keskenduda rohkem muude sekkumisvõimaluste paremale ärakasutamisele. Olemasolevad lahendused, näiteks kvaliteedijuhised, ka KOVide endi hea praktika, tuleb selleks paremini tööle panna. Fakt, et seda seni tehtud ei ole, ei tähenda, et need lahendused ei võiks toimida. Vältida tuleks uusi lahendusi (nt abivajaduse hindamisel), mis toovad juurde bürokraatiat ja koormavad asjatult sotsiaaltöötajaid. | Riigikontrolli soovitused sotsiaalkaitseministrile: ■ Rakendada meetmeid, et Sotsiaalkindlustusamet asuks järelevalves või muul viisil analüüsima ja hindama omavalitsuste tegevust ka sotsiaalteenuste kvaliteedipõhimõtete alusel. |  |  | Sotsiaalkaitseministri vastus: Sotsiaalkindlustusamet on oma tegevustes omavalitsuste suunal pööranud tähelepanu kvaliteedijuhistele ja soovitanud neid rakendada ning teeb seda ka edaspidi. Samuti pööratakse järelevalves tähelepanu kvaliteedipõhimõtete järgimisele ning järelevalve käigus kogutud infot teenusega seotud puudustest ja parimatest praktikatest jagatakse omavalitsustele teabeüritustel. Sotsiaalteenuste kvaliteedijuhiste kaasajastamiseks on muu hulgas planeeritud perioodil 2023–2027 Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest vajalik rahastus. Järelevalve tõhustamiseks luuakse sotsiaalteenustele ohuprognoosi mudel, mis võimaldab välja selgitada teenuseosutajad, kelle puhul on kõige suurem oht, et teenust ei osutata piisava kvaliteediga. Lisaks juba eespool nimetatule jätkub 2024. aastal. Sotsiaalkindlustusameti ülesannete ja rollide korrastamine ning järelevalve tegevuste ümberkorraldamine Sotsiaalministeeriumi haldusalas tervikuna, mis on üks prioriteetsetest tegevustest nii Sotsiaalministeeriumis kui ka Sotsiaalkindlustusametis. Oleme nõus, et sotsiaalteenuste järelevalve põhimõtteid ja metoodikat on vaja uuendada ning tõhustada. |  |  |  | 2024 I pa seire: Kvaliteedipõhimõtted on uuendamisel SKA-s üldhooldusteenuse ja koduteenuse kohta, tähtaeg 2024 lõpp (vt PlanPro ID 43758). SKA tellimusel tehakse praegu analüüsi „Seadusest tuleneva järelevalve ohuprognoosi raamistiku koostamine üldhooldusteenuse osutamise kohta“. Esmane aruanne valmib 17.05.2024, järgmine juhtrühma kohtumine on planeeritud 23.05.2024. Ohuprognoos peaks valmima (SKAlt ootame sisendit). 21.05.2024 SKA andmed: SKA tegevused: 2024. aastal Sotsiaalkindlustusamet kaasajastab koos partneritega koduteenuse juhendi kui ka koduteenuse kvaliteedijuhise. Koduteenus on üks osa hooldereformist, mille raames nähti ette täiendavad vahendid kohalikele omavalitsusele. Lisaks on Sotsiaalministeerium välja töötanud toetuse andmise tingimused, millega kohalikud omavalitused saavad küsida toetust kodus elamist toetavate sotsiaalteenuste paremaks kättesaadavuseks ja kvaliteediks.