## Sheet1
KINNITATUD
juhatuse liikme 25.02.2016
käskkirjaga nr 1-5/37
HANKEPLAAN
Metsamajanduse tegevusvaldkond |  |  |  |  | 2016
Jrk Nr | Hankelepingu eseme üldine kirjeldus ja hankelepingu liik | Eeldatav maksumus | Hankemenetluse eeldatav liik | Hanke läbiviija | Tingimuste koostaja struktuuriüksus (kui on erinev) | Eeldatav hanke alustamise tähtaeg | Eeldatav hankelepingu sõlmimise tähtaeg | Eeldatav hankelepingu täitmise tähtaeg | Rahastamise allikas/eelarve rida/artikkel/peatükk
E | EHITUSTÖÖDE TELLIMINE
E 0001 | 2016.a. I poolaasta Kap. Kulu ja Uuendus kulu objektide (Teed ja Maaparandussüsteemid) uuendamise, rekonstrueerimise ja ehitamise hanked 25 hanget. | 7000000 | määrab RHO | RHO | MPT | 2016-01-01 | 2016-06-30 | 2017-10-01 | Kap. Kulu eelarve ja Uuenduse kulu
E 0002 | 2016.a. II poolaasta Kap. Kulu ja Uuendus kulu objektide (Teed ja Maaparandussüsteemid) uuendamise, rekonstrueerimise ja ehitamise hanked 40 hanget. | 12000000 | määrab RHO | RHO | MPT | 2016-08-20 | 2016-12-31 | 2018-10-01 | Kap. Kulu eelarve ja Uuenduse kulu
E 0003 | Endla soostiku veersežiimi taastamine. Töövõtuleping | 100000 | määrab RHO | RHO | LKT | aprill | juuni | 2017-09-01 | KIK, ÜF
E 0004 | Soomaa rahvuspargi veerežiimi taastamine. Töövõtuleping | 100000 | määrab RHO | RHO | LKT | aprill | juuni | detsember | KIK, ÜF
E 0005 | Alam-Pedja infrastruktuuri rajamine. Töövõtuleping | 200000 | määrab RHO | RHO | LKT | aprill | juuni | detsember | KIK, ÜF
E 0006 | Mullutu-Loode LKA infrastruktuuri rajamine. Töövõtuleping | 300000 | määrab RHO | RHO | LKT | august | september | 2017-10-01 | KIK, ÜF
E 0007 | Karoli luha juurdepääsutee ja kanalist ülepääsu rajamine. Töövõtuleping | 200000 | määrab RHO | RHO | LKT | august | september | 2017-10-01 | KIK, ÜF
A | ASJADE OSTMINE
A 0001 | Kaitstavate loodusobjektide tähiste ostmine. Müügileping. | 10000 | määrab RHO | Looduskaitsetalitus | LKT | märts | aprill | mai | RMK, Looduskaitsetööd
A 0002 | maastikusõiduk ATV, kogus 1 tk | 10000 | määrab RHO | RHO | RMK Edela regioon | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 2016-04-30 | Investeering
A 0003 | Ühe teljega järelhaagis (kerghaagis), kogus 1 tk ATV transpordiks tööobjektile | 1500 | määrab RHO | RHO | RMK Edela regioon | 2016-03-01 | 2016-03-30 | 2016-04-30 | Investeering
A 0004 | Droon metsakasvatustööde korraldamiseks, ülevaatamiseks | 2500 | määrab RHO | RHO | IT | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 2016-05-30 | Investeering
A 0005 | Mootorsaagide ja võsalõikajate ostmine | 7000 | määrab RHO | RHO | RMK Edela regioon | 2016-06-15 | 2016-06-30 | 2016-07-31 | RMK, Metsakasvatus
A 0006 | Mootorsaagide ja võsalõikurite ostmine | 12000 | määrab RHO | RHO | RMK Kagu regioon | 2016-08-01 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | RMK, Metsakasvatus
A 0007 | Metsaveokäru ostmine | 50000 | määrab RHO | RHO | MMO | 18.04.2016a. | 30.05.2016a. | 18.07.2016a. | Investeering
T | TEENUSTE TELLIMINE
T 0001 | Karjäädide dokumentatsiooni koostamine ja karjääride mõõtmine | 35000 | määrab RHO | RHO | MPT | 2016-01-01 | 2016-02-15 | 2018-12-01 | Karjäärid
T 0002 | Maaparandussüsteemide hooldus ja voolutakistuste eemaldamine | 200000 | määrab RHO | RHO | MPT | 2016-02-01 | 2016-03-15 | 2016-10-01 | MS hooldus ja Metsakaitse
T 0003 | Liiklusmärkide paigaldus | 80000 | määrab RHO | RHO | MPT | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 2018-10-01 | Teede hooldus
T 0004 | PLK taastamine. Raamleping | 1500000 | määrab RHO | RHO | LKT | märts | mai | 2018-12-01 | KIK, ÜF
T 0005 | Arboristiteenus. Raamleping | 50000 | määrab RHO | RHO | LKT | märts | mai | 2018-12-01 | RMK, Looduskaitsetööd
T 0006 | Kaitstavate loodusobjektide tähiste paigaldamine. Töövõtuleping | 10000 | määrab RHO | RHO | LKT | mai | mai | november | RMK, Looduskaitsetööd
T 0007 | Looduskaitsetööd 2016-1 (võsa- ja metsa raie, parkide hooldus, üksikobjektide hooldus) Töövõtuleping | 80000 | määrab RHO | RHO | LKT | mai | juuni | detsember | RMK, Looduskaitsetööd
T 0008 | Kukka allikasoo taastamine | 10000 | määrab RHO | RHO | LKT | aprill | mai | detsember | KIK, ÜF
T 0009 | Looduskaitsetööd 2016-2 (võsa- ja metsa raie, parkide hooldus, üksikobjektide hooldus) Töövõtuleping | 50000 | määrab RHO | RHO | LKT | august | september | detsember | RMK, Looduskaitsetööd
T 0010 | Maapinna ettevalmistamine ja mehh. külv metsauuendusele ketasadraga 1400ha/a*5.a | 875000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-02-10 | 2016-02-29 | 2020-12-31 | RMK, Metsakasvatus
T 0011 | Maapinna ettevalmistamine metsauuendusele ekskavaator kopaga 200 ha/a*5.a | 375000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-04-01 | 2016-04-30 | 2020-12-31 | RMK, Metsakasvatus
T 0012 | Metsakasvatusteenus NOH, MUH, MHR, LTR | 40000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-03-01 | 2016-03-15 | 2017-12-31 | RMK, Metsakasvatus
T 0013 | Metsamaterjali maanteevedu | 1560000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-08-01 | 2017-01-01 | 2018-06-30 | RMK, Logistika
T 0014 | Metsamaterjali raudteevedu | 550000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-11-01 | 2017-01-01 | 2018-01-31 | RMK, Logistika
T 0015 | Metsamaterjali maanteevedu | 2200000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-08-15 | 2016-12-15 | 2018-06-30 | RMK, Logistika
T 0016 | Metsamaterjali maanteevedu | 2500000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-08-15 | 2017-04-15 | 2018-06-30 | RMK, Logistika
T 0017 | Metsasihtide tasandamine/taliteede tallamine (raamleping) | 500000 | määrab RHO | RHO | RMK Edela regioon | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 2018-06-30 | RMK, Varumine
T 0018 | LR raie- ja kokkuveoteenus (3 hankeobjekti, aastamht 45 000 tm) | 7500000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-03-01 | 2016-04-15 | 2021-06-30 | RMK, Varumine
T 0019 | HR raie- ja kokkuveoteenus (3 hankeobjekti, aastamaht 14 000 tm) | 4200000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-03-15 | 2016-04-15 | 2021-06-30 | RMK, Varumine
T 0020 | HR raie- ja kokkuveoteenus (3 hankeobjekti, aastamaht 5000 tm) | 900000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-04-01 | 2016-05-15 | 2019-06-30 | RMK, Varumine
T 0021 | HR, SR raie- ja kokkuveoteenus raiemeestele (2 hankeobjekti, aastamaht 3000 tm) | 360000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-05-15 | 2016-07-01 | 2019-06-30 | RMK, Varumine
T 0022 | LR raie- ja kokkuveoteenus suveperioodiks (juuli-september, kuumaht 3000 tm) | 375000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2016-10-31 | RMK, Varumine
T 0023 | LR raie- ja kokkuveoteenus sügavtalvistesse piirkondadesse, kuumaht 3000 tm | 500000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-11-01 | 2016-12-01 | 2017-05-31 | RMK, Varumine
T 0024 | Metsamaterjali maanteevedu | 280000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-08-15 | 2017-04-01 | 2018-06-30 | RMK, Logistika
T 0025 | Metsamaterjali maanteevedu | 660000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-08-15 | 2017-04-01 | 2018-06-30 | RMK, Logistika
T 0026 | Metsamaterjali maanteevedu | 2400000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-08-15 | 2017-04-01 | 2018-06-30 | RMK, Logistika
T 0027 | Metsamaterjali maanteevedu | 1000000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-08-15 | 2017-07-01 | 2018-06-30 | RMK, Logistika
T 0028 | HR kokkuveoteenus | 70000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2017-07-01 | RMK, Varumine
T 0029 | HR raie ja kokkuveoteenus | 90000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-05-01 | 2016-06-01 | 2019-07-01 | RMK, Varumine
T 0030 | Metsakasvatusteenus (MUH, NOH, MHR, LTR) | 500000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2017-12-31 | RMK, Metsakasvatus
T 0031 | Maapinna mehaniseeritud (kopaga) ettevalmistamise tellimine | 350000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-03-01 | 2016-04-01 | 2020-12-31 | RMK, Metsakasvatus
T 0032 | Maapinna mehaniseeritud (ketasadraga) ettevalmistamise ja külvi tellimine | 440000 | määrab RHO | RHO | MMO | 2016-02-01 | 2016-03-01 | 2020-12-31 | RMK, Metsakasvatus
T 0033 | Uuendusraie raie- ja kokkuveoteenuse ostmine | 292190000 | määrab RHO | RHO | MMO | 18.02.2016a. | 11.04.2016a. | 30.06.2021a. | RMK, Varumine
T 0034 | Harvendus- ja sanitaarraie raie ja kokkuveoteenuse ostmine | 79200000 | määrab RHO | RHO | MMO | 18.02.2016a. | 11.04.2016a. | 30.06.2021a. | RMK, Varumine
T 0035 | Harvendus- ja sanitaarraie raie ja kokkuveoteenuse ostmine | 16500000 | määrab RHO | RHO | MMO | 18.02.2016a. | 11.04.2016a. | 30.06.2021a. | RMK, Varumine
Note on C44: User: 380 000 tm x 5,8 €/tm
Note on C45: User: 430 000 tm x 5,8 €/tm
Note on C53: Romet Jürgenson: 40000*6,91 EA 2016 hind
Note on C54: Romet Jürgenson: 95000*6,91 EA 2016 hind
Note on C55: Romet Jürgenson: 345000*6,91 EA 2016 hind
Note on C56: Romet Jürgenson: 145000*6,91 EA 2016 hind