**PROJEKTITOETUSE TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Taotleja nimi** | Kirill Gussev |
| **Projekti nimetus** | Riigikaitse laagrid Narvas |
| **Projekti üldmaksumus** | 9520 eurot |
| **sh taotletav summa** | 9520 eurot |
| **sh omafinantseering** | 0  |
| **sh kaasfinantseering** | 0 |
| **Projekti toimumise aeg** | 01.06-31.08.2025 |
| **Toetuse kasutamise periood** | 01.06-31.08.2025 |

**TAOTLEJA ANDMED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Juriidiline nimetus** | Mittetulundusühing Narva Noored |
| **Registrikood** | Reg. 80544760 |
| **Postiaadress** | Rahu tn 14a-20 Narva Ida-Virumaa 20606 |
| **E-post** | gussev.kirill@gmail.com |
| **Telefon** | +372 53496029 |
| **Kodulehekülje aadress** | [www.noortek.ee](http://www.noortek.ee) (koostööpartner), <https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/> (koostööpartner). |
| **Käibemaksukohustuslase number** | Ei ole |
| **Taotleja põhikirjalised tegevused** | MTÜ Narva Noored on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel. **Ühingu eesmärgid on:**-       Korraldada ja läbi viia erinevaid noorteüritusi ja konverentse;-       Arendada Narva noorte koostööd teiste linnade ja riikide noortega;-       Arendada, toetada ning kaitsta noorte huve, soove ning omaalgatust;-       Läbi viia kohalikke ning rahvusvahelisi projekte;-       Arendada vabatahtlikku tegevust Narva linnas ja Eestis.-       Koostöö arendamine ja koostöö korraldamine sarnaste ühingute, liitude ja muude mittetulundusühingutega, samuti riigi- ja munitsipaalasutustega, kohalike omavalitsustega, juriidiliste ja füüsiliste isikutega nii Eestis kui ka teistes riikides. Ühingu huvide esindamine riiklikes ja rahvusvahelistes organisatsioonides, ettevõtmistes ja projektides.-       Vahendite kogumine läbi kultuurilis-massiliste ja muude tasuliste ürituste, varaliste kingituste vastuvõtmine ning Eesti ja välismaa organisatsioonidelt ja füüsilistelt isikutelt materiaalsete vahendite jm annetuste kaasamine põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.-       Tehingute teostamine Ühingu kasutusel või omandis oleva varaga, sponsori- vm lepingute sõlmimine.-       Osalemine riiklike ja rahvusvaheliste fondide programmides.-       Muu tegevus, mis ei ole vastuolus Eesti Vabariigi seadustega, ja mis on vajalik Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Narva Noored on korraldanud palju noorte üritusi. Läbi viinud „noortekohtumised“ ja „Euroopa noored“ projektid, linna laagreid, spordi üritusi, keelekohvikuid, loenguid koolides ja teisi arendavaid tegevusi. |
| Pangakonto andmed |
| **Kontoomaniku nimi** | MTÜ Narva Noored |
| **Pangakonto number (IBAN)** | EE891010220267854225 |
| **Viitenumber** (vajadusel) | - |
| **SWIFT kood** (vajadusel) | - |
| Kontaktisikute andmed |
| **Allkirjaõigusliku isiku nimi** | Kirill Gussev |
| **E-post** | gussev.kirill@gmail.com |
| **Telefon** | +372 53496029 |
| **Projektijuhi/kontaktisiku nimi** | Kirill Gussev |
| **E-post** | gussev.kirill@gmail.com |
| **Telefon** | +372 53496029 |

**PROJEKTI EESMÄRK JA TEGEVUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekti eesmärk***Kirjeldage, mida soovite projekti läbiviimisega saavutada, ja selgitage, kuidas see on seotud riigikaitse eesmärkidega.* | Eesmärgiks on kaasata noori riigikaitsepoliitika elluviimisesse ning suurendada arendavate tegevuste kaudu noorte ja ühiskonna teadlikkust Eesti riigist ja riigikaitsest. Tutvustada kaitsevaldkonna ja teaduse vahelisi seoseid ning tekitada huvi Eesti riigi ja riigikaitse vastu.Projekti tulemuseks on noorte kõrge elukvaliteet ja hea läbilöögivõime.Riigikaitse teemaliste noortelaagrite eesmärgid:1. Teadlikkuse tõstmine: noorte teadmiste süvendamine NATO-st, selle rollist rahvusvahelise julgeoleku tagamisel ja riigikaitse mehhanismidest.2. Patriotismi kujundamine: uhkus- ja vastutustunde kasvatamine oma riigi eest ning arusaamine selle kaitsmise tähtsusest.3. Liderlusoskuste arendamine: noorte juhtimisoskuste, meeskonnatöö ja kriisiolukordades otsuste tegemise õppimine.4. Valmistumine võimalike väljakutsete jaoks: kaitse aluste, ohutu käitumise ja riikliku julgeoleku struktuuri mõistmise õpetamine eriolukordades.5. Dialoogi edendamine: noorte arutelude ja arvamuste vahetamise stimuleerimine julgeoleku, riikliku ja rahvusvahelise kaitse küsimustes.6. Silmaringi laiendamine: noorte arusaamise suurendamine geopoliitilisest olukorrast, rahvusvaheliste organisatsioonide rollist ja riikidevahelistest suhetest. |
| **Projekti lühikokkuvõte***Kirjeldage lühidalt projekti tegevusi ja partnereid, samuti kuidas kavandatud eesmärke ja oodatavaid tulemusi saavutatakse. Kui projekt jaguneb allprojektideks, siis allprojektide kaupa ja tegevuste puhul tegevussuundade kaupa.* | **Tegevus- ja teavitusplaani kirjeldust.**Meie kavatseme läbi viia neli laagrite vahetust juunis, juulis ja augustis 2024. Osalejad on erinevad 7-19 aastased noored. Ühes vahetuses on 15 noort.Reklaam – sotsiaalvõrgustikkes, radio, ajalehed, koostööpartnerite kaudu – aprill-juuli 2025 (osalejate leidmiseks).1 vahetus (juuni) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.2 vahetus (juuli) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.3 vahetus (juuli) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.4 vahetus (august) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.Laagrite kava raames noored:* osalevad meeskonnamängudes, meistriklassides,
* kuulavad loenguid (esmaabi osutamine, 112 numbri õige kasutamine, „targalt internetis“, liiklusreeglid, ohutu liikumine, „Ettevõtlik noor“ ning “Lasteabi – mis see on ja kelle jaoks?”., käitumine hädaolukorras.
* külastavad muuseumid, asutused,
* reisivad,
* matkavad,
* nind osalevad teistes tegevustes, mis on seotud Eestimaaga, riigikaitsega ning projekti eesmärkidega.
 |
| **Projekti toimumise koht/piirkond** | Narva linn ning muud Eesti linnad |
| **Projekti sihtrühm***Määratlege täpne sihtrühm ehk inimesed, kellele projekti tegevused on suunatud, iseloomustage sihtrühma – võimalusel määratlege arv, vanus jne.* | Noored 7-19 (sh erivajadusega noored) |
| **Projekti tegevused ja ajakava***Kirjeldage tegevusi, mida tehakse projekti elluviimiseks ning millises ajalises plaanis.* | **Tegevus- ja teavitusplaani kirjeldust.**Reklaam – sotsiaalvõrgustikkes, radio, ajalehed, koostööpartnerite kaudu– aprill – juuli 2025 (osalejate otsing).Meie kavatseme läbi viia neli laagri vahetust juunis, juulis ja augustis 2025. Osalejad on erinevad 7-19 aastased noored. Vahetuse pikkus on 10.00-16.30 – 5 päeva.**1 vahetus (16.06-20.06.2025) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.****16.06**Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.Loeng “Ohutu liikumine jalgratta ja tõukerattaga.Kohvipaus/vitamiinipaus.Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.Lõunat.„NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.Spordimängud. Meistriklassid.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs. **17.06**Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**18.06**Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**19.06**Loeng “Ettevõtlik noor”Arutelud “Nato ja riigikaitse”.Vitamiinipaus.Reis Vaivara Sinimägede muuseumi külastamiseks.Lõunat.Loeng “Lasteabi – mis see on ja kelle jaoks?”.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**20.06**Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.Esmaabi loeng ja 112 numbri kasutamine (Narva Haigla).Meistriklassid.Kohvipaus.“Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)Lõunat.Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud – lõpupidu.Tagasiside ja laagri analüüs.**2 vahetus (07.07-11.07.2025) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.****07.07**Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.Loeng “Ohutu liikumine jalgratta ja tõukerattaga.Kohvipaus/vitamiinipaus.Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.Lõunat.„NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.Spordimängud. Meistriklassid.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**08.07**Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**09.07**Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**10.07**Loeng “Ettevõtlik noor”Arutelud “Nato ja riigikaitse”.Vitamiinipaus.Reis Vaivara Sinimägede muuseumi külastamiseks.Lõunat.Loeng “Lasteabi – mis see on ja kelle jaoks?”.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**11.07**Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.Esmaabi loeng ja 112 numbri kasutamine (Narva Haigla).Meistriklassid.Kohvipaus.“Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)Lõunat.Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud – lõpupidu.Tagasiside ja laagri analüüs.**3 vahetus (21.07-25.07.2025) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.****21.07**Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.Loeng “Ohutu liikumine jalgratta ja tõukerattaga.Kohvipaus/vitamiinipaus.Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.Lõunat.„NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.Spordimängud. Meistriklassid.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**22.07**Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**23.07**Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**24.07**Loeng “Ettevõtlik noor”Arutelud “Nato ja riigikaitse”.Vitamiinipaus.Reis Vaivara Sinimägede muuseumi külastamiseks.Lõunat.Loeng “Lasteabi – mis see on ja kelle jaoks?”.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**25.07**Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.Esmaabi loeng ja 112 numbri kasutamine (Narva Haigla).Meistriklassid.Kohvipaus.“Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)Lõunat.Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud – lõpupidu.Tagasiside ja laagri analüüs.**4 vahetus (04.08-08.08.2025) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.****04.08**Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.Loeng “Ohutu liikumine jalgratta ja tõukerattaga.Kohvipaus/vitamiinipaus.Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.Lõunat.„NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.Spordimängud. Meistriklassid.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**05.08**Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**06.08**Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**07.08**Loeng “Ettevõtlik noor”Arutelud “Nato ja riigikaitse”.Vitamiinipaus.Reis Vaivara Sinimägede muuseumi külastamiseks.Lõunat.Loeng “Lasteabi – mis see on ja kelle jaoks?”.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**08.08**Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.Esmaabi loeng ja 112 numbri kasutamine (Narva Haigla).Meistriklassid.Kohvipaus.“Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)Lõunat.Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud – lõpupidu.Tagasiside ja laagri analüüs. |
| **Aeg (kuu ja aasta) ning tegevus ja selle kirjeldus** *(lahtreid võib lisada)* | Reklaam – sotsiaalvõrgustikkes, radio, ajalehed, koostööpartnerite kaudu– aprill – juuli 2025 (osalejate otsing).Meie kavatseme läbi viia neli laagri vahetust juunis, juulis ja augustis 2025. Osalejad on erinevad 7-19 aastased noored. Vahetuse pikkus on 10.00-16.30 – 5 päeva.**1 vahetus (16.06-20.06.2025) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.****16.06**Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.Loeng “Ohutu liikumine jalgratta ja tõukerattaga.Kohvipaus/vitamiinipaus.Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.Lõunat.„NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.Spordimängud. Meistriklassid.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs. **17.06**Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**18.06**Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**19.06**Loeng “Ettevõtlik noor”Arutelud “Nato ja riigikaitse”.Vitamiinipaus.Reis Vaivara Sinimägede muuseumi külastamiseks.Lõunat.Loeng “Lasteabi – mis see on ja kelle jaoks?”.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**20.06**Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.Esmaabi loeng ja 112 numbri kasutamine (Narva Haigla).Meistriklassid.Kohvipaus.“Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)Lõunat.Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud – lõpupidu.Tagasiside ja laagri analüüs.**2 vahetus (07.07-11.07.2025) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.****07.07**Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.Loeng “Ohutu liikumine jalgratta ja tõukerattaga.Kohvipaus/vitamiinipaus.Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.Lõunat.„NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.Spordimängud. Meistriklassid.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**08.07**Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**09.07**Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**10.07**Loeng “Ettevõtlik noor”Arutelud “Nato ja riigikaitse”.Vitamiinipaus.Reis Vaivara Sinimägede muuseumi külastamiseks.Lõunat.Loeng “Lasteabi – mis see on ja kelle jaoks?”.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**11.07**Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.Esmaabi loeng ja 112 numbri kasutamine (Narva Haigla).Meistriklassid.Kohvipaus.“Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)Lõunat.Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud – lõpupidu.Tagasiside ja laagri analüüs.**3 vahetus (21.07-25.07.2025) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.****21.07**Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.Loeng “Ohutu liikumine jalgratta ja tõukerattaga.Kohvipaus/vitamiinipaus.Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.Lõunat.„NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.Spordimängud. Meistriklassid.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**22.07**Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**23.07**Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**24.07**Loeng “Ettevõtlik noor”Arutelud “Nato ja riigikaitse”.Vitamiinipaus.Reis Vaivara Sinimägede muuseumi külastamiseks.Lõunat.Loeng “Lasteabi – mis see on ja kelle jaoks?”.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**25.07**Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.Esmaabi loeng ja 112 numbri kasutamine (Narva Haigla).Meistriklassid.Kohvipaus.“Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)Lõunat.Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud – lõpupidu.Tagasiside ja laagri analüüs.**4 vahetus (04.08-08.08.2025) osalejad 15 noori ja 2 juhendajad.****04.08**Meeskonnamängud tutvustamiseks Narva Noortekeskuses.Loeng “Ohutu liikumine jalgratta ja tõukerattaga.Kohvipaus/vitamiinipaus.Kaitseliit Narva malevkonna külastamine.Lõunat.„NATO“ viktoriin Narva Noortekeskuses.Spordimängud. Meistriklassid.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**05.08**Reis Eesti politseimuuseumi Rakveres + programmis osalemine. (kuivpajuk ja lõunasöök).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**06.08**Laager metsas noorkotka eestvedamisel. (vitamiinipaus ja grillimine).Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**07.08**Loeng “Ettevõtlik noor”Arutelud “Nato ja riigikaitse”.Vitamiinipaus.Reis Vaivara Sinimägede muuseumi külastamiseks.Lõunat.Loeng “Lasteabi – mis see on ja kelle jaoks?”.Tagasiside noortelt ja päeva analüüs.**08.08**Viimane laagripäev Narva Noortekeskuses.Esmaabi loeng ja 112 numbri kasutamine (Narva Haigla).Meistriklassid.Kohvipaus.“Targalt internetis” loeng (Narva politseijaoskond), Liiklusreeglid (Narva Noortekeskus)Lõunat.Meelelahutus-, spordi- ja lauamängud – lõpupidu.Tagasiside ja laagri analüüs. |
| **Projekti või tegevuste elluviijate nimed ja nende lühitutvustus** | MTÜ Narva Noored on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides demokraatia, isemajandamise ja isefinantseerimise põhimõttel.Kirill Gussev ning Tatjana Mišina on suure kogemusega noorsootöötajad, kellel on laagrikasvataja tunnistused ning suur soov noortega tegeleda, nende silmaringi laiendada ning suur armastus Eesti riigi vastu. |
| **Meediaplaan***Kirjeldage millistes Eesti meediakanalites kavatsete projekti tutvustada ning teavitage võimalikust meediakajastusest.* | Narva Noortekeskuse sotsiaalvõrgustikedNarva Noortekeskuse kodulehtNarva koolide sotsiaalvõrgustikedNarva koolide kodulehedNarva NoorTVTeised Narva Noorteorganisatsioonide ja koostööpartnerite sotsiaalvõrgustikudRadio |
| **Lisateave***Täita juhul, kui on täiendavaid andmeid, mis on vajalikud projekti sisukuse hindamiseks.* |  |

**KOOSTÖÖPARTNERITE NIMEKIRI**

*Loetlege peamised koostööpartnerid ning kirjeldage nende ülesannet projektis. Koostööpartner on juriidiline isik, kes omab arvestatavat rolli projekti tegevuste elluviimises (võib, aga ei pruugi olla kaasfinantseerija).*

**Narva Noortekeskus** – linna organisatsioon, pakuvad meile rumme ja tehnika kasutamine tasuta projekti korraldamiseks, info jagamine.

**Narva Linna Arendus** – linna organisatsioon, pakuvad meile rumme ja tehnika kasutamine tasuta projekti korraldamiseks, info jagamine.

**Narva koolid ja muud noorteorganisatsioonid** aitavad meile infot jagada ja osalejaid leida.

*(vajadusel tabelit korrata)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Koostööpartneri nimi** | Narva Noortekeskus |
| **Kodulehekülje aadress** | [www.noortek.ee](http://www.noortek.ee), <https://www.facebook.com/NOORTEKESKUS/?locale=ru_RU> |
| **Ülesanne projektis** | Koostööpartner. Kasutame nende ruumid ja tehnikat. |

**PROJEKTI OODATAVAD TULEMUSED**

|  |  |
| --- | --- |
| **Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused***Määratlege projekti tegevuste tagajärjel tekkivad konkreetsed tulemused. Kirjeldage projekti tulemuste mõju riigikaitse* *eesmärkidele laiemalt - valdkonnale, sihtrühmale, partnerorganisatsioonidele, piirkonnale, kogukonnale jne.* | Laagrites osalemine aitab noortele laiendada silmaringi ning omandada rohkem teadmisi Kaitseministeeriumi eesmärkidest. Hea teadmistega ning oskustega noored on meie riigi tulevik.- Elanikud on kindel, et Eesti riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi lahutamatu ja jagamatu terviklikkus, põhiseaduslik kord ning rahva turvalisus.Uue omandatud teadmistega Kaisteministeeriumi eesmärkidest ning võimalustest annavad noortele positiivsed mõju tulevikus Eesti riigis turvalisuse tunnega elamiseks.- Toimepidevuse kindlustamisega tagatakse ühiskonna toimimine ohuolukorras ning samuti paremad eeldused toimuva kriisi lahendamiseks või vastase rünnaku tõrjumiseks.Oodatav valdkondlik mõju ja tulemused:* Noorte suurem osalus riigikaitses: laagrites osalenud noored võivad näidata suuremat huvi ja valmisolekut panustada riigikaitsesse, näiteks liitudes Kaitseliidu või muude kaitseorganisatsioonidega.
* Tugevamad kogukondlikud sidemed: laagrid võivad aidata luua ja tugevdada kogukondlikke sidemeid, kus noored ja nende pered mõistavad riigikaitse ja julgeoleku tähtsust ning on valmis ühiselt panustama.
* Kaitsetahe ja valmisolek: 0salejad saavad põhjalikuma arusaamise riigikaitse olulisusest, mis võib aidata tugevdada kaitsetahet ja valmisolekut riigi kaitseks laiemalt kogu ühiskonnas.
* Poliitikate ja programmide toetamine: laagrite mõju võib suurendada avalikkuse toetust NATO ja riigikaitsega seotud poliitikatele ja programmidele, andes valdkondlikele algatustele rohkem legitiimsust ja tuge.
* Noorte juhtide arendamine: laagrites omandatud juhtimis- ja koostööoskused võivad aidata kasvatada uut põlvkonda noori juhte, kes on valmis astuma kaitsevaldkonda või panustama laiemalt ühiskonna turvalisusse ja stabiilsusse.
 |
| **Oodatav mõju taotleja edasistele tegevustele***Kirjeldage projekti tulemuste mõju teie organisatsiooni tegevusele (näiteks: edasised tegevused, projekti jätkusuutlikkus,**liikmete või vabatahtlike kaasamine, pädevuse suurenemine, organisatsiooni tulubaasi laienemine, maine paranemine vms).* | Tänu projektile meie saame tuttavaks uute partneritega, koostöö jätkamiseks. Täindame meie vabatahtlikke nimekirja. Meie organisatsiooni maine paraneb meie linnas. Omandame uued teadmised ja oskusi laagrite korraldamiseks.Oodatav mõju meie organisatsiooni tegevustele:1. Tugevdatud maine ja usaldusväärsus (edukas laagri korraldamine suurendab meie mainet ja usaldusväärsust noorsootöö ja julgeolekuteemade valdkonnas, mis avab uksi uutele koostöövõimalustele ja projektidele).2. Suurenenud võimekus (meie saame laagrist väärtuslikke kogemusi ja teadmisi, mis suurendavad meie võimekust tulevaste noorteprogrammide ja -ürituste läbiviimisel, sealhulgas ka keerukamate ja suuremahuliste projektide korraldamisel).3. Võrgustiku laienemine (laager võib aidata luua ja tugevdada sidemeid partnerorganisatsioonide, rahastajate ja kohalike omavalitsustega, mis soodustab edaspidist koostööd ja toetuse leidmist tulevasteks algatusteks).4. Inspiratsioon uute algatuste loomiseks (laager võib innustada meie looma uusi programme ja tegevusi, mis vastavad noorte vajadustele ja huvidele, eriti riigikaitse ja julgeoleku valdkonnas).5. Tugevdatud koostöövõimekus (meie kogume väärtuslikku kogemust koostöös erinevate sektorite ja organisatsioonidega, mis tugevdab võimekust tulevaste interdistsiplinaarsete projektide korraldamisel). |
| **Mõõdetavad tulemused***Kirjeldage projekti eeldatavaid tulemusi koos mõõdetava mahuga (näiteks: üritustest osasaajate arv, trükiste maht jne)* | Projektis osalevad 60 noori + juhendajad (s.h. erivajadusega noored). |

**TULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus).*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Summa /% kogusummast | Selgitused(kaasfinantseerijate poolt eraldatud toetustel otsuse kuupäev, taotlemisel olevatel toetustel orienteeruv otsuse tegemise aeg) |
| **Tulud kokku** |  |  |
| **Taotletav toetus Kaitseministeeriumilt** | **Üks vahetus.**Osalevad 15 noori ja 2 juhendajad (26 aastased – s.h. noored). Kokku 17 inimest.140 eurot 1 noore/juhendaja kohta vahetuses – toitlustus (vitamiinipausid, kuivpajuk reisil, lõunat), transport, muuseumite piletid, kantseleitarbed, ekskursioonid, loengud, meitriklasside ja spordimängude vahendid ning inventaar).140 eurot x 17 noori = 2380 eurotKokku neli vahetust – 9520 eurot**Tegevuse kogueelarvet, sh tulude ja kulude jaotust (kogueelarve peab kajastama omatulu, oma- ja kaasfinantseeringut) ja nägemust riskide maandamise kohta.**Transpordikulud (Rakvere, Vaivara, Narva-Jõesuu) – 2120 eurotKohvipausid – 1360 eurotLõunasöögid – 2100 eurotToitlustus metsas ning vajalikud vahendid metsas viibimiseks ja ööbimiseks – 1300 eurotKantseleitarbed, vahendid meeskonna/spordi/mesitriklasside mängudeks – 780 eurotMuuseumid + programmis osalemine – 960 eurotLoengud – 900 euro  Kokku – 9520 eurot. |  |
| **Omafinantseering** |  |  |
| **Müügitulu** |  |  |
| **Muu tulu** |  |  |
| **Mitterahaline panus** |  |  |
| **Kaasfinantseering** |  |  |
| **Toetused Eesti kohalikelt omavalitsustelt***(erinevate KOVide toetused märkida nimeliselt)* |  |  |
| **Muud toetused***(toetajate lõikes - nt Kaitseministeeriumi muu taotlusvoor, koostööpartnerid, sponsorid jm)* |  |  |

**KULUD**

*Tulude ja kulude koondsumma peab olema võrdne (ehk eelarve tasakaalus)*

(vajadusel lisada ridu)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Finantseerimisallikad |
|  | KOKKU | Taotlus Kaitse-ministeeriumilt | Oma-finantseering | Kaas-finantseering |
| **Kulud kokku** |  | 9520 eurot |  |  |
| **Personalikulud***(suuremate kulugruppide kaupa)* |  | 0 eurot |  |  |
| **Majandamiskulud***(suuremate kulugruppide kaupa)**(Siin kajastatakse need tellitud tööd ja teenused ning kaupade ostud, mida makstakse FIE või firma arvete alusel, samuti litsentsitasud ja päevarahad. Sõidupiletite korral märkida kindlasti inimeste arv ning majutuskulude ja päevarahade korral inimeste ja päevade arv.)* |  | . Toetatavate tegevuste elluviimiseks taotletava toetuse summa ja selle osakaal abikõlblikest kuludest.  |  |  |

**TAOTLEJA MEETMED RISKIDE ENNETAMISEKS VÕI NENDE MAANDAMISEKS**

*Hinnata võimalikke riske, olukordi või sündmuseid, mis võivad takistada projekti eesmärgini jõudmist planeeritud aja, -ressursside ja -eelarvega.*

1. Täpne planeerimine ja riskianalüüs: enne laagri algust viiakse läbi põhjalik riskianalüüs, et tuvastada võimalikud ohud ja nende mõju. Koostatakse selge tegevusplaan, mis hõlmab riskide ennetamist ja nende lahendamiseks vajalikke samme.

2. Turvalisuse tagamine: meie tagame turvalisuse, kaasates vajalikke turvameetmeid ja -personali, nagu meditsiiniline tugi ja vajadusel koostöö kohalike ametiasutustega, sealhulgas politsei ja päästeteenistustega.

3. Osalejate teavitamine ja koolitamine: enne laagri algust ja selle ajal teavitatakse osalejaid võimalikest riskidest ja turvanõuetest. Meie viime läbi koolitusi, et osalejad oleksid teadlikud, kuidas kriisiolukordades käituda.

4. Meditsiinilise abi kättesaadavus: laagris on tagatud kiire juurdepääs esmaabile ja vajadusel meditsiiniteenustele. Kohapeal on esmaabivahendid ja koolitatud personal, kes suudab pakkuda vajalikku abi.

5. Selged kommunikatsioonikanalid: tagatakse selged ja tõhusad kommunikatsioonikanalid meie nagu korraldajad, osalejate ja partnerite vahel, et kõik oleksid teadlikud tegevustest ja võimalikest riskidest ning saaksime kiiresti reageerida muutuvatele olukordadele.

6. Partneritega koostöö tugevdamine: koostöös kohalike omavalitsuste, politsei, päästeteenistuse ja teiste asjakohaste organisatsioonidega koordineeritakse tegevusi, et tagada laagri sujuv ja ohutu toimimine ning riske maandada.

**TAOTLEJA KINNITUS**

Allkirjaga kinnitan järgnevat:

* kõik käesolevas taotluses esitatud andmed on õiged ning esitatud dokumendid on kehtivad ning vajadusel võimaldan neid kontrollida;
* taotleja ei ole raskustes olev ettevõtja Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 artikli 2 punkti 18 tähenduses;
* taotlejal ei ole maksuvõlga riiklike ja kohalike maksude osas või see on ajatatud ning maksed on tasutud kokkulepitud ajakava järgi;
* kui taotleja on varem saanud toetust riigieelarvelistest vahenditest või Euroopa Liidu või muudest välisvahenditest, mis on kuulunud tagasimaksmisele, on tagasimaksed tehtud tähtaegselt ja nõutud summas;
* taotlejale ei ole esitatud seni täitmata korraldust Euroopa Komisjoni või Euroopa Kohtu poolt riigiabi tagasimaksmiseks;
* taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
* taotlejal ei ole majandusaasta aruande esitamise võlga;
* taotlejal ei ole täitmata kohustusi Kaitseministeeriumi ees;
* taotlejal on taotluses kavandatud vahendid projekti omafinantseeringu tagamiseks;
* taotleja esindajaks ei ole isik, keda on karistatud majandusalase, ametialase, varavastase või avaliku usalduse vastase süüteo eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistrist kustutatud.

|  |  |
| --- | --- |
| **Allkirjaõigusliku esindaja ees- ja perenimi** | Kirill Gussev |
| **Isikukood** | 39501213726 |
| **Ametikoht** | juhatuseliige |
| **Allkiri** | //*digitaalselt allkirjastatud*// |
| **Kuupäev** | 26.10.2024 |