Lgp. Arto Juhansoo03.07.2025 a.

**Transpordiamet**

e - mail: [arto.juhansoo@transpordiamet.ee](mailto:arto.juhansoo@transpordiamet.ee)

Projekti nimi: **Riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus**

**Taotlus õiend nr. 17**

Riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitusel ei saanud lõpuni välja ehitada Kalade juurdepääsuteed kuna Transpordiamet ei olnud Säga kinnistut 80901:001:1408 võõrandanud. Võõrandamise protsess lõppes 2025 aasta suve alguseks- selleks hetkeks olid objektil kõik väljakaeve ja muldkeha tööd lõpetatud. Kalade juurdepääsutee asub veerohkel turbaalal, mis raskendab mitte talvisel ajal tööde teostamist(väljakaeve, tagasitäited). Tagasitäite materjalide kohale vedu karjäärist objektile toimub läbi vaheladude(traktoritega vahelaost objektile).

Lisaks ei olnud projektis ettenähtud mahasõite Kalade juurdepääsuteelt Säga 80901:001:1408; Linaski 73001:008:1675 ja Angerja 73001:008:1676 kinnistutele.

Lisad:

1. Kalkulatsioon vastavalt taotlusõiendile nr.17 manuses.
2. Eskiisjoonised

Antud muudatus toob kaasa objekti kallinemise vastavalt taotlusõiend nr. 17 Lisa 1 **– 84 782,08 €** +k.m.(24%)

Akti koostas: Martin Tomson

*Allkirjastatud digitaalselt*

Lugupidamisega

Hannes kivilo

Projektijuht

*Allkirjastatud digitaalselt*