## API_teenuste_analüüs
API teenuste analüüs
Color | WBS Number |  |  |  |  | Task name / Title | Assigned to | Planned start date | Planned end date | Duration (hours)
| 1 | Uute API teenuste analüüs | [5 empty] | 2024-02-01 09:00 | 2024-05-15 16:00 | 598
| 1.1 |  | Etapp 1: Kasutajate vajaduste väljaselgitamine. Kasutajate vajaduste uuringute läbiviimine, et tuvastada praeguses teenuste kasutamises tekkinud kitsaskohad ning selgitada välja teenuse kasutajate ootused ja tegelikud vajadused. |  |  |  |  | 2024-02-01 09:00 | 2024-03-20 13:00 | 276
| 1.1.1 |  |  | Tegevuste ja metoodika kooskõlastamine Hankijaga |  |  | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Hankija | 2024-02-01 09:00 | 2024-02-05 18:00 | 24
| 1.1.2 |  |  | puhver |  |  |  | 2024-02-06 09:00 | 2024-02-07 18:00 | 16
| 1.1.3 |  |  | E1.s1: Kasutajate vajaduste ja ootuste väljaselgitamiseks küsitluse läbiviimine, mis hõlmab kõiki kasutajagruppe. |  |  |  | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-20 13:00 | 68
| 1.1.3.1 |  |  |  | Koostöö Hankija ärianalüütikutega/teenusejuhtidega. Kasutajate grupeering ja intervjuu nimekirja koostamine. Intervjuudeks kasutajate gruppide ja kandidaatide tuvastamine, kandidaatide nimekirja koostamine ning intervjuuküsimustiku koostamine ja kooskõlastamine. |  |  | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-12 10:00 | 17
| 1.1.3.1.1 |  |  |  |  | Kasutajate analüüs ja gruppide väljaselgitamine. | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Hankija | 2024-02-08 09:00 | 2024-02-08 13:00 | 4
| 1.1.3.1.2 |  |  |  |  | Intervjuu küsimustiku koostamine ja kooskõlastamine Hankijaga. | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Hankija | 2024-02-08 14:00 | 2024-02-09 10:00 | 5
| 1.1.3.1.3 |  |  |  |  | Vestlusele minevate kandidaatide otsimine ja nimekirja koostamine. | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent | 2024-02-09 10:00 | 2024-02-09 17:00 | 6
| 1.1.3.1.4 |  |  |  |  | Nimekirja jagamine gruppideks ja kooskõlastamine Hankijaga. | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Hankija | 2024-02-09 17:00 | 2024-02-12 10:00 | 2
| 1.1.3.2 |  |  |  | Kasutajauuringu grupiintervjuu. Plaanis on viia ligikaudu 10-12 (gruppide arvu alusel). |  | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Kasutajate Grupp | 2024-02-12 11:00 | 2024-02-15 11:00 | 24
| 1.1.3.3 |  |  |  | Kasutajauuringu individuaalintervjuu. Plaanis on viia umbes 10-12 (igast grupist ühe esindajaga). Kavatsetakse läbi viia üks individuaalne intervjuu igast grupist ühe esindajaga (kokku ligikaudu 10-12 gruppide arvu alusel) pärast grupiintervjuud. |  | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Kasutaja | 2024-02-15 11:00 | 2024-02-19 11:00 | 16
| 1.1.3.4 |  |  |  | puhver |  |  | 2024-02-19 11:00 | 2024-02-20 13:00 | 10
| 1.1.4 |  |  | E1.s2: Kasutajagruppide esindajatega viia läbi detailsem tarkvarale esitatavate ootuste ja vajaduste analüüs. |  |  |  | 2024-02-20 14:00 | 2024-03-07 13:00 | 96
| 1.1.4.1 |  |  |  | Kasutajauuringu individuaalintervjuu. Läbi viia 4 intervjuud igast kasutajate grupist esindajaga (kokku ligikaudu 40-48 intervjuud, gruppide arvu alusel). |  | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Hankija , Kasutaja | 2024-02-20 14:00 | 2024-03-05 13:00 | 80
| 1.1.4.2 |  |  |  | puhver |  |  | 2024-03-05 14:00 | 2024-03-07 13:00 | 16
| 1.1.5 |  |  | E1.s3: Koostada süstematiseeritud ülevaade senise teenuste kasutajate poolt tunnetavatest probleemidest, ootustest ja ettepanekutest. |  |  | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent | 2024-03-07 14:00 | 2024-03-14 13:00 | 40
| 1.1.6 |  |  | puhver |  |  |  | 2024-03-14 14:00 | 2024-03-18 13:00 | 16
| 1.1.7 |  |  | Tulemite presenteerimine ja kooskõlastamine Hankijaga. |  |  | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Hankija | 2024-03-18 14:00 | 2024-03-20 13:00 | 16
| 1.1.8 |  |  | E1 lõpp |  |  |  | 2024-03-20 14:00 | 2024-03-20 14:00 | 0
| 1.2 |  | Etapp 2: Eelmise etapi tulemuste analüüs. Kardistatud probleemide lahendamiseks ettepanekute väljatöötamine, mille alusel saab välja töötada parendatud teenuseid. |  |  |  |  | 2024-03-20 10:00 | 2024-04-12 15:00 | 140
| 1.2.1 |  |  | Tegevuste kooskõlastamine Hankijaga. Teenuste muutumisel võimalike riskide arutamine ja vastavate projekti eesmärkidele lahenduste väljapakkumine. |  |  | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Hankija | 2024-03-20 10:00 | 2024-03-22 10:00 | 16
| 1.2.2 |  |  | puhver |  |  |  | 2024-03-22 10:00 | 2024-03-25 10:00 | 8
| 1.2.3 |  |  | E2.s1: Teenuste väljatöötamine lähtuvalt kasutajate vajadustest. |  |  | Projektijuht/Analüütik, Arendaja, Projektijuhi assistent | 2024-03-25 10:00 | 2024-03-28 10:00 | 24
| 1.2.4 |  |  | E2.s2: Parendusettepanekute realiseerimiseks vajalike ärinõuete kirjeldus. |  |  | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent | 2024-03-28 10:00 | 2024-04-08 15:00 | 60
| 1.2.5 |  |  | puhver |  |  |  | 2024-04-08 15:00 | 2024-04-10 15:00 | 16
| 1.2.6 |  |  | Tulemite presenteerimine ja kooskõlastamine Hankijaga. Ärianalüüsi presenteerimine Hankija töögrupile tutvustamiseks ja tagasiside saamiseks. |  |  | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Hankija | 2024-04-10 15:00 | 2024-04-12 15:00 | 16
| 1.2.7 |  |  | E2 lõpp |  |  |  | 2024-04-12 15:00 | 2024-04-12 15:00 | 0
| 1.3 |  | Etapp 3: Teenuse kirjeldamine vastavalt analüüsile |  |  |  |  | 2024-04-12 14:00 | 2024-05-15 16:00 | 186
| 1.3.1 |  |  | Kooskõlastamine Hankijaga |  |  | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Hankija | 2024-04-12 14:00 | 2024-04-16 13:00 | 16
| 1.3.2 |  |  | puhver |  |  |  | 2024-04-16 14:00 | 2024-04-17 13:00 | 8
| 1.3.3 |  |  | E3.s1: Luua teenuste üldise mudeli/loogika, andmeväljade struktuuri loogika, andmeväljade reegleid. |  |  | Projektijuht/Analüütik, Arendaja, Projektijuhi assistent | 2024-04-17 14:00 | 2024-04-25 13:00 | 48
| 1.3.4 |  |  | E3.s2: Kirjeldada loodud teenused vastavalt OpenAPI 3.0 standardile. |  |  | Projektijuht/Analüütik, Arendaja | 2024-04-25 14:00 | 2024-05-02 13:00 | 40
| 1.3.5 |  |  | E3.s3: Kirjeldada veakoodid ja nende kirjeldused loodud teenustele. |  |  | Arendaja | 2024-05-02 14:00 | 2024-05-09 13:00 | 40
| 1.3.6 |  |  | puhver |  |  |  | 2024-05-09 14:00 | 2024-05-13 13:00 | 16
| 1.3.7 |  |  | Tulemite presenteerimine ja kooskõlastamine Hankijaga. Hankija töögrupi ja kasutajate tagasiside põhjal üleantava dokumentatsiooni kohandamine. Lõpliku hanke tulemeid kajastava dokumentatsiooni ning failide üleandmine Hankijale. |  |  | Projektijuht/Analüütik, Projektijuhi assistent, Hankija | 2024-05-13 14:00 | 2024-05-15 16:00 | 18
| 1.3.8 |  |  | E3 lõpp |  |  |  | 2024-05-15 16:00 | 2024-05-15 16:00 | 0