## Leht 1
Tellija : | Transpordiamet |  |  |  | Taotlusõiend nr. 20 Lisa 1
Töövõtja : | AS Tref Nord
Objekt : | Riigitee nr 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus
| KALKULATSIOON | nr.1
Tööde kirj. nr. |  | Tööde kirjeldus | Parameetrid | cm | Ühik | Kogus | Ühiku hind | Summa
Ärajäävad tööd:
Juurdetulevad tööd:
70901 | b | Ajutine liikluskorraldus ( sisaldab liikluskeemide koostamist/kooskõlastust, regulleerijaid) |  |  | kompl | 1 | 2380 | 2380 | Tööde kallinemine:
40101 | b | Olemasoleva katendi freesimine hmax=5cm koos materjali ära veoga | cm | 5 | m2 | 2700 | 2.51 | 6777 | - Tööd telliti peale 2+2 Sauga-Pärnu ehitus lõigu valmimist, mis eeldab kogu tehnika transporti uuesti objektile.
43002 | g | AC 16 Surf (graniit) asfalteerimine h=5cm AKÖL 1500-2999 | cm | 5 | m2 | 2700 | 13.81 | 37287 | - 2+2 Sauga-Pärnu ehitus lõigul on kõik projektne liikluskorraldus paigaldatud, mis eeldab uut ajutise liikluskorralduse teostamist
70202 | b | Teemärgistus termovaluplastikuga(sisaldab masin märgistust ning käsimärgistust) |  |  | kompl | 1 | 3079.75 | 3079.75 | -2+2 Sauga-Pärnu ehitus lõigul on projektne teemärgistus teostatud, mis eeldab uuesti markeerimise tehnika kohalevedu.
[7 empty] | Kokku | 49523.75 | -Tellitud tööde teostamiseks kaasnevad ka muud üldised kulud tööde teostamiseks: tööde mõõdistamine ja märkimistööd, tööpiirkonna korrashoid ja muud kaasnevad ajutised tööd.
[7 empty] | Käibemaks(24%) | 11885.7
[7 empty] | Kokku koos käibemaksuga | 61409.45
Töövõtja projektijuht:
15.08.2025.a.
Tellija esindaja:
15.08.2025.a.