## Lisa 7
Projekt „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“
| Alategevuse 2.3 detailne aasta tegevuskava vorm | [12 empty] | Lisa 7
Jrk nr | Tegevuse nimetus | 202x | [11 empty] | Kirjeldus | Vastutaja
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | STAD sekkumise koostöömudeli kohandamine, arendamine ja rakendamine KOV-des
1.1. | Õppevisiidid välisriikidesse (vastavalt vajadusele)
1.2. | STAD koostöömudeli koostamine/kohandamine partneritele (KOV, politsei, erasektor)
1.3. | STAD materjalide väljatöötamine, tõlkimine, kohandamine, tootmine
1.4. | STAD koostöömudeli tutvustamine KOV-is, vajalikest tegevustest ülevaate andmine ja STAD meeskonna ja KOV vahelise koostöökorralduse kokkuleppimine. KOV annab teada nendepoolsest STAD koordinaatorist. Töörühma moodustamine (KOV, politsei, erasektor). Regulaarsed töörühma kohtumised STAD koostöömudeli (sekkumise) rakendamiseks: Kokkuleppete sõlmimine prtnerite vahel (partnerite rollide määratlemine, STAD tegevuste planeerimine ja elluviimine).
2. | Vastutustundliku teeninduse ja turvalisuse tagamise koolituste kohandamine/arendamine ning läbiviimine ööelus osalevatele partneritele
2.1. | Koolitus teenindajatele ja meelelahutusasutuse töötajatele (eesti ja vene keeles)
Koolituse väljatöötamine
Koolituse testimine
Koolitajate koolitamine
2.2. | Koolituse läbiviimine
2.2.1. | Koolitus järelevalve (politsei, KOV) teostajatele:
2.2.1.1. | koolituse väljatöötamine
2.2.1.2. | koolitajate koolitamine
2.2.1.3. | koolituse testimine
2.2.1.4. | koolituse läbiviimine
2.3. | Vajalike töövahendite ja materjalide väljatöötamine, tõlkimine, kohandamine ja tootmine
3. | Kommunikatsioonitegevused, materjalide tootmine
3.1. | Sihtgruppide teavitamine meedias (artiklid, intervjuud)
3.2. | Veebilehtede terviseinfo.ee, alkoinfo.ee ja narkoinfo.ee täiendmine ööelu teemadega ja STAD infoga.
4. | Sekkumise hindamine ja uuringud
4.1. | Sekkumise hindamissüsteemi arendamine ja rakendamine, testostlemiste juhendmine
4.2. | koolituste tagasiside hindamine
5. | Projektijuhtimine
5.1. | Tööde planeerimine, partnerite kaasamine, lepingute sõlmimine ja haldamine, aruandlus

## Lisa 9
Projekt „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“
| Alategevuse 2.3 perioodi 2023-2027 tegevuskava | [60 empty] | Lisa 9
Tegevusliigid | Tegevused | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | Kirjeldus | Vastutaja
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | STAD sekkumise koostöömudeli kohandamine, arendamine ja rakendamine KOV-des
1.1. | Õppevisiidid välisriikidesse (vastavalt vajadusele) | [60 empty] | STAD projekti meeskonna visiit või visiidid Stocholmi, mis toimuvad vastavalt vajadusele. | TAI
1.2. | STAD koostöömudeli koostamine/kohandamine partneritele (KOV, politsei, erasektor) | [60 empty] | Töökohtumised projekti osapooltega KOV, SIM, TAI ja meelelahutusasutuste esindajad. Projekti juhendi koostamine vastavalt Eesti õigusruumile ja erinevate spetsialistide rollidele. | TAI | bar: 2023 6 to 2023 12
1.3. | STAD materjalide väljatöötamine, tõlkimine, kohandamine, tootmine | [60 empty] | STAD materjalide tõlketööde-ja keeletoimetamise hankimine eesti ja vene keelde. Matarjalide kujundamine trükkimiseks või veebis avaldamiseks. | TAI | bar: 2023 8 to 2024 2
1.4. | STAD koostöömudeli tutvustamine KOV-is, vajalikest tegevustest ülevaate andmine ja STAD meeskonna ja KOV vahelise koostöökorralduse kokkuleppimine. KOV annab teada nendepoolsest STAD koordinaatorist. Töörühma moodustamine (KOV, politsei, erasektor). Regulaarsed töörühma kohtumised STAD koostöömudeli (sekkumise) rakendamiseks: Kokkuleppete sõlmimine prtnerite vahel (partnerite rollide määratlemine, STAD tegevuste planeerimine ja elluviimine). | [60 empty] | Sekkumises osalevad KOV-id on SiM poolt avaliku konkursi käigus KOV turvalisuse arenguprogrammi valitud. Vajalik omavahel kokku leppida konkreetsetes KOV-tes. | TAI/SiM/KOV | bar: 2024 1 to 2027 12
2. | Vastutustundliku teeninduse ja turvalisuse tagamise koolituste kohandamine/arendamine ning läbiviimine ööelus osalevatele partneritele
2.1. | Koolitus teenindajatele ja meelelahutusasutuse töötajatele (eesti ja vene keeles) | [60 empty] | 1-2 päevaste interaktiivsete E-koolituste pakkumine sihtgrupile, kelle töö on seotud alkoholi müügiga teeninduses või jaemüügis. Koolitused on mõeldud nii eesti kui vene keeles. Koolituste pakkumist alustatakse 2024 aastal (4 koolitust), igal aastal lisandub üks koolitus. Koolitused on mõeldud iseseisvaks läbimiseks, kuid lõppevad 4 tunnise e-seminariga, mis võimaldab osalejatel esitada küsimusi ja arutleda erinevate juhtumite üle. Võib mõelda ka 100% e-koolitustele (ilma seminarita), et suurendada koolitustel osalejate arvu ja mitte sõltuda rühma suurusest. See võimaldaks katta võimalikult suure osa sihtrühmast, kuid pole ilmselt nii tõhus. Koolitusi pakutakse võimalusel ka laiemalt, mitte ainult sekkumises osalevates KOV-des. | TAI
Koolituse väljatöötamine | bar: 2023 6 to 2024 2
Koolituse testimine | bar: 2024 1 to 2024 2
Koolitajate koolitamine | bar: 2023 11 to 2024 2
2.2. | Koolituse läbiviimine | bar: 2024 3 to 2027 12
2.2.1. | Koolitus järelevalve (politsei, KOV) teostajatele: | [60 empty] | 1+2 päevased kombineeritud koolitused järelevalvega seotud spetsialistidele (sh politsei) grupis max 20 inimest. Koolitused sisaldavad kahepäevast praktilist osa suhtlemisoskuste ja hoiakute kujundamiseks. Koolitusi pakutakse ainult sekkumises osalevatele KOV esindajatele ja politseinikele. Koolituste pakkumisele paneb piiri ilmselt eelarve. 2024 ja 2025 aastal on arvestatud 4 koolitust aastas. 2026 aastal 5 koolitust aastas ja 2027. aastal 6 koolitust aastas. | TAI
2.2.1.1. | koolituse väljatöötamine | bar: 2023 6 to 2023 12
2.2.1.2. | koolitajate koolitamine | bar: 2023 11 to 2024 2
2.2.1.3. | koolituse testimine | bar: 2024 1 to 2024 2
2.2.1.4. | koolituse läbiviimine | bar: 2024 3 to 2027 12
2.3. | Vajalike töövahendite ja materjalide väljatöötamine, tõlkimine, kohandamine ja tootmine | bar: 2023 7 to 2024 12
3. | Kommunikatsioonitegevused, materjalide tootmine
3.1. | Sihtgruppide teavitamine meedias (artiklid, intervjuud) | [60 empty] | STAD projekti elluviimiseks toodetakse vajadusel jaotusmaterjali (posterid, kleepsud, märgid) meelelahutusasutustes jagamiseks. Veebilehtedele luuakse STAD projekti jaoks koduleht, kus on üleval projekti tutvustus, juhendmaterjalid ja kontaktid ning lingid koolitustele registreerumiseks. | TAI
3.2. | Veebilehtede terviseinfo.ee, alkoinfo.ee ja narkoinfo.ee täiendmine ööelu teemadega ja STAD infoga.
4. | Sekkumise hindamine ja uuringud
4.1. | Sekkumise hindamissüsteemi arendamine ja rakendamine, testostlemiste juhendmine | [60 empty] | Sekkumise hindmissüsteemi indikaatorite määratlemine ja hindamisplaani koostamine. KOV-idele testostlemise juhendi uuendamine. KOV testostlemise andmete kogumine ja analüüsimine. Regulaarne koolituste tagasiside analüüsimine. Testostlemiseks joobe tunnustega inimestele tuleb KOV-l ilmselt teha kulutusi (näitlejate palkamine). | TAI/KOV
4.2. | koolituste tagasiside hindamine | bar: 2024 5 to 2027 12
5. | Projektijuhtimine
5.1. | Tööde planeerimine, partnerite kaasamine, lepingute sõlmimine ja haldamine, aruandlus | [60 empty] | STAD-i elluviimine KOV-ides on korraldatud (KOV-id on juhendatud ning koostöölepingud kohtadel STAD-i kasutuselevõtuks on sõlmitud) tegevused laabuvad, koolitused toimuvad ning aruandlus on elluviijale esitatud tähtaegselt ja korrektselt. | TAI

## Lisa 11
Projekt „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“
| Alategevuse 2.3 perioodi 2023. aasta tegevuskava | [12 empty] | Lisa 11
Tegevusliigid | Tegevused | 2023 | [11 empty] | Kirjeldus | Vastutaja
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | STAD sekkumise koostöömudeli kohandamine, arendamine ja rakendamine KOV-des
1.1. | Õppevisiidid välisriikidesse (vastavalt vajadusele) | [12 empty] | STAD projekti meeskonna visiit või visiidid Stocholmi, mis toimuvad vastavalt vajadusele. | TAI
1.2. | STAD koostöömudeli koostamine/kohandamine partneritele (KOV, politsei, erasektor) | [12 empty] | Töökohtumised projekti osapooltega KOV, SIM, TAI ja meelelahutusasutuste esindajad. Projekti juhendi koostamine vastavalt Eesti õigusruumile ja erinevate spetsialistide rollidele. | TAI | bar: 2023 6 to 2023 12
1.3. | STAD materjalide väljatöötamine, tõlkimine, kohandamine, tootmine | [12 empty] | STAD materjalide tõlketööde-ja keeletoimetamise hankimine eesti ja vene keelde. Matarjalide kujundamine trükkimiseks või veebis avaldamiseks. | TAI | bar: 2023 8 to 2023 12
1.4. | STAD koostöömudeli tutvustamine KOV-is, vajalikest tegevustest ülevaate andmine ja STAD meeskonna ja KOV vahelise koostöökorralduse kokkuleppimine. KOV annab teada nendepoolsest STAD koordinaatorist. Töörühma moodustamine (KOV, politsei, erasektor). Regulaarsed töörühma kohtumised STAD koostöömudeli (sekkumise) rakendamiseks: Kokkuleppete sõlmimine prtnerite vahel (partnerite rollide määratlemine, STAD tegevuste planeerimine ja elluviimine). | [12 empty] | Sekkumises osalevad KOV-id on SiM poolt avaliku konkursi käigus KOV turvalisuse arenguprogrammi valitud. Vajalik omavahel kokku leppida konkreetsetes KOV-tes. | TAI/SiM/KOV
2. | Vastutustundliku teeninduse ja turvalisuse tagamise koolituste kohandamine/arendamine ning läbiviimine ööelus osalevatele partneritele
2.1. | Koolitus teenindajatele ja meelelahutusasutuse töötajatele (eesti ja vene keeles) | [12 empty] | 1-2 päevaste interaktiivsete E-koolituste pakkumine sihtgrupile, kelle töö on seotud alkoholi müügiga teeninduses või jaemüügis. Koolitused on mõeldud nii eesti kui vene keeles. Koolituste pakkumist alustatakse 2024 aastal (4 koolitust), igal aastal lisandub üks koolitus. Koolitused on mõeldud iseseisvaks läbimiseks, kuid lõppevad 4 tunnise e-seminariga, mis võimaldab osalejatel esitada küsimusi ja arutleda erinevate juhtumite üle. Võib mõelda ka 100% e-koolitustele (ilma seminarita), et suurendada koolitustel osalejate arvu ja mitte sõltuda rühma suurusest. See võimaldaks katta võimalikult suure osa sihtrühmast, kuid pole ilmselt nii tõhus. Koolitusi pakutakse võimalusel ka laiemalt, mitte ainult sekkumises osalevates KOV-des. | TAI
Koolituse väljatöötamine | bar: 2023 5 to 2023 12
Koolituse testimine
Koolitajate koolitamine | bar: 2023 11 to 2023 12
2.2. | Koolituse läbiviimine
2.2.1. | Koolitus järelevalve (politsei, KOV) teostajatele: | [12 empty] | 1+2 päevased kombineeritud koolitused järelevalvega seotud spetsialistidele (sh politsei) grupis max 20 inimest. Koolitused sisaldavad kahepäevast praktilist osa suhtlemisoskuste ja hoiakute kujundamiseks. Koolitusi pakutakse ainult sekkumises osalevatele KOV esindajatele ja politseinikele. Koolituste pakkumisele paneb piiri ilmselt eelarve. 2024 ja 2025 aastal on arvestatud 4 koolitust aastas. 2026 aastal 5 koolitust aastas ja 2027. aastal 6 koolitust aastas. | TAI
2.2.1.1. | koolituse väljatöötamine | bar: 2023 6 to 2023 12
2.2.1.2. | koolitajate koolitamine | bar: 2023 11 to 2023 12
2.2.1.3. | koolituse testimine
2.2.1.4. | koolituse läbiviimine
2.3. | Vajalike töövahendite ja materjalide väljatöötamine, tõlkimine, kohandamine ja tootmine | bar: 2023 7 to 2023 12
3. | Kommunikatsioonitegevused, materjalide tootmine
3.1. | Sihtgruppide teavitamine meedias (artiklid, intervjuud) | [12 empty] | STAD projekti elluviimiseks toodetakse vajadusel jaotusmaterjali (posterid, kleepsud, märgid) meelelahutusasutustes jagamiseks. Veebilehtedele luuakse STAD projekti jaoks koduleht, kus on üleval projekti tutvustus, juhendmaterjalid ja kontaktid ning lingid koolitustele registreerumiseks. | TAI | bar: 2023 5 to 2023 12
3.2. | Veebilehtede terviseinfo.ee, alkoinfo.ee ja narkoinfo.ee täiendmine ööelu teemadega ja STAD infoga. | bar: 2023 5 to 2023 12
4. | Sekkumise hindamine ja uuringud
4.1. | Sekkumise hindamissüsteemi arendamine ja rakendamine, testostlemiste juhendmine | [12 empty] | Sekkumise hindmissüsteemi indikaatorite määratlemine ja hindamisplaani koostamine. KOV-idele testostlemise juhendi uuendamine. KOV testostlemise andmete kogumine ja analüüsimine. Regulaarne koolituste tagasiside analüüsimine. Testostlemiseks joobe tunnustega inimestele tuleb KOV-l ilmselt teha kulutusi (näitlejate palkamine). | TAI/KOV | bar: 2023 5 to 2023 12
4.2. | koolituste tagasiside hindamine
5. | Projektijuhtimine
5.1. | Tööde planeerimine, partnerite kaasamine, lepingute sõlmimine ja haldamine, aruandlus | [12 empty] | STAD-i elluviimine KOV-ides on korraldatud (KOV-id on juhendatud ning koostöölepingud kohtadel STAD-i kasutuselevõtuks on sõlmitud) tegevused laabuvad, koolitused toimuvad ning aruandlus on elluviijale esitatud tähtaegselt ja korrektselt. | TAI | bar: 2023 5 to 2023 12